## Акт
АКТ № 55/6-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 6 квартала 55.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 3337 | 3337
Благоустройство
Выкашивание газонов | 100 | м2 | 3.95 | 395
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 64686.38 | 64686.38
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 7049.27 | 7049.27
Обслуживание инженерного оборудования
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. | 1 | 1 место | 199.58 | 199.58
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 79.55 | 79.55
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 3725.8889 | 335.33
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.146 | 1000 м2 | 1551.5068 | 226.52
Осмотр СТО | 0.01 | 100 квартир | 23728 | 237.28
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.96 | 1000 м2 | 1559.0938 | 1496.73
Осмотр, РХВ замеры | 0.02 | 100 шт. | 22494.5 | 449.89
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Очистка канализационной сети: дворовой | 0.025 | 100 м | 41912 | 1047.8
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 167.9 | 839.5
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 64.18 | 64.18
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 4138.46 | 4138.46
Промывка трубопровода системы отопления | 6314 | м3 | 1.1838 | 7474.5
Регулировка балансировочного клапана | 1 | шт | 387.91 | 387.91
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 438.91 | 438.91
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 1 | 1 замер | 232.69 | 232.69
Снятие замеров температуры ГВС | 1 | 1 замер | 192.28 | 192.28
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 228.45 | 6625.05
Установка промывочных вентилей Д-25 | 2 | 1 участок | 1209.885 | 2419.77
Устранение засоров санитарных приборов | 3 | 1 прибор | 237.99 | 713.97
Обслуживание конструктивных элементов
Заделка отверстий, гнезд, и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0.013 | м3 | 39721.5385 | 516.38
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.836 | 1000 м2 | 1556.9976 | 1301.65
Осмотр стен фасадов (по заявкам) | 0.1 | 1000 м2 | 1280.4 | 128.04
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.01 | 1000 м2 | 1613.5149 | 1629.65
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 130 | м | 43.9629 | 5715.18
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей (в) | 90 | 1 м 2 основания | 94.4441 | 8499.97
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | Ежемесячно | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 200 | 200
Текущий ремонт инженерного оборудования
Врезка диаметром: 15 мм | 1 | шт | 1429.53 | 1429.53
Очистка фильтра от накипи (отложений) | 2 | шт | 936.9 | 1873.8
Регулировка КОРАЛЛа накидной гайкой, проверка работоспособности | 1 | шт | 395.57 | 395.57
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места замена кран-буксы | 1 | 1 смеситель | 3831.36 | 3831.36
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д-м: 20 мм | 1 | 1 участок | 1276.01 | 1276.01
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворимой смесью толщиной до 10 мм: потолков | 0.04 | 100 м2 | 41907.5 | 1676.3
Окраска клеевыми составами: простая (потолок) | 0.04 | 100 м2 | 5236 | 209.44
Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов оконных | 0.001 | 100 м2 | 55450 | 55.45
Перенавеска водосточных труб. | 0.025 | 100 м | 44612 | 1115.3
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.25 | 100 шт. | 4974.88 | 1243.72
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 1.26 | м2 | 280.4603 | 353.38
Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок. | 0.02 | 100 м2 | 125899 | 2517.98
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цем-извест раствором: прямолинейных | 0.001 | 100 м2 | 137930 | 137.93
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 29456 | 294.56
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 33070 | 330.7
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.003 | 100 м2 | 167833.3333 | 503.5
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.01 | 100 шт. | 46765 | 467.65
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.04 | 100 шт. | 51094.75 | 2043.79
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.044 | 100 м | 42057.0455 | 1850.51
Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 0.015 | 100 м | 17135.3333 | 257.03
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 409.09 | 409.09
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 10016.57 | 10016.57
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | Еженедельно | м2 | 19508.59 | 19508.59
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 40300.64 | 40300.64
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 28793.784 | 28793.784
Итого: |  |  |  | 264732.124
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 264 732,12 (Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот тридцать два) рублей 02 коп.
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету № 55/6-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Долг за выполненные работы на 01.01.2017 г. |  |  | 166070.63
Cодержание жилья |  | 118323.48 | 123062.03
Вывоз и утилизация ТКО |  | 41528.64 | 39500.31
Обслуживание ОДПУ |  | 21588.24 | 17701.84
Техническое обслуживание нежилых помещений |  | 106497.48 | 236135.65
Аварийное обслуживание | 3337
Благоустройство | 395
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 64686.38
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 7049.27
Обслуживание инженерного оборудования | 28781.42
Обслуживание конструктивных элементов | 17790.87
Обслуживание ОДПУ | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений | 200
Текущий ремонт инженерного оборудования | 8806.27
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 13057.24
Транспортные расходы | 10425.66
Уборка лестничных клеток | 19508.59
Уборка придомовой территории | 40300.64
Услуги по управлению МКД | 28793.784
Итого: | 264732.124 | 287937.84 | 416399.83 | -14402.924
Долг (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 14 402,92 руб.
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 61 277,58 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 55/6-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4/3 | Общая жилая площадь, м2 | 1373.3 | Площадь кровли, м2 | 1069.3
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 765.8 | Площадь чердаков, м2 | 744.2
Количество квартир | 16 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 175.9 | Площадь подвалов, м2 | 146.7
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -14402.92
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 52005.12
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 295513.5
- за жилые помещения |  |  |  |  | 186714.12
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 108799.38
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 324542.95
- за жилые помещения |  |  |  |  | 221407.68
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 103135.27
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 310140.03
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 285866.119
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 24273.911
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 22975.67
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 55/6-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 6 квартала 55.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 3337 | 3337
Благоустройство
Выкашивание газонов | 100 | м2 | 3.95 | 395
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.118 | 100 м2 | 4695.8475 | 554.11
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлей | 0.07 | 100 м2 | 41460 | 2902.2
Очистка помещений от мусора и хлама | 0.001 | т | 99730 | 99.73
Установка урны | 1 | 1 стойка | 3530.05 | 3530.05
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 64686.38 | 64686.38
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 5969.28 | 5969.28
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 83.75 | 83.75
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 4535.6667 | 408.21
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 254.67 | 254.67
Осмотр СТО | 0.05 | 100 квартир | 24978 | 1248.9
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 3.015 | 1000 м2 | 1678.7496 | 5061.43
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.73 | 100 м | 13818.8493 | 10087.76
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 215.8725 | 863.49
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 67.25 | 67.25
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 5968.55 | 5968.55
Промывка трубопровода системы отопления | 6314 | м3 | 1.3065 | 8249.15
Регулировка системы отопления | 1 | шт | 1265.55 | 1265.55
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1317.97 | 1317.97
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 32 | 1 ИТП | 254.1503 | 8132.81
Устранение засоров санитарных приборов | 1 | 1 прибор | 298.44 | 298.44
Обслуживание конструктивных элементов
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.3 | 10 шт. | 1923.4667 | 577.04
Осмотр квартир | 0.01 | 100 квартир | 21916 | 219.16
Осмотр кровли, чердака, люков | 0.37 | 1000 м2 | 1684.8108 | 623.38
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.065 | 1000 м2 | 1651.3052 | 1758.64
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей (вышка) | 60 | 1 м 2 основания | 68.6285 | 4117.71
Очистка чердака от снега | 4 | 1 м 2 основания | 33.6825 | 134.73
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 3267.57 | 3267.57
Проверка исправности канализационных вытяжек (по жалобе) | 0.2 | 1000 м2 | 1535.35 | 307.07
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.05 | 1000 м2 | 1536.6 | 76.83
Прочистка вентиляционных каналов | 0.014 | 100 м | 9219.2857 | 129.07
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 28881 | 288.81
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 31304 | 626.08
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 32262 | 322.62
Смена оконных приборов: завертки форточные | 0.02 | 100 шт. | 18399.5 | 367.99
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.004 | 100 м2 | 182995 | 731.98
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | Ежемесячно | руб. | 21600 | 21600
Текущий ремонт инженерного оборудования
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 110 мм | 0.027 | 100 м | 60426.6667 | 1631.52
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 100мм | 0.015 | 100 м | 35935.3333 | 539.03
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 50мм | 0.091 | 100 м | 52248.4615 | 4754.61
Регулировка КОРАЛЛа накидной гайкой, проверка работоспособности | 1 | шт | 409.11 | 409.11
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 299.45 | 299.45
Установка заглушек на трубопроводах д. до 100мм | 0.01 | 100 шт. | 57531 | 575.31
Установка заглушек на трубопроводах д. до 50мм | 0.01 | 100 шт. | 53891 | 538.91
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Демонтаж-монтаж воронки с вышки | 0.01 | 100 шт. | 115869 | 1158.69
Железнение цементных покрытий | 0.007 | 100 м2 | 6180 | 43.26
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с вышки | 0.2 | 100 м2 | 22040 | 4408
Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов | 0.08 | 100 м2 | 8418.75 | 673.5
Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических покрытий дверей: за два раза с земли и л | 0.018 | 100 м2 | 11687.7778 | 210.38
Отбивка штукатурки с поверхностейстолбов, колонн | 0.2 | 100 м2 | 12296.3 | 2459.26
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 0.08 | 100 м2 | 9074.25 | 725.94
Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В20 (М250) | 0.001 | 100 м3 | 368430 | 368.43
Протравка фасадов простых, карниза, с: земли и лесов (Прим) | 0.08 | 100 м2 | 9628.5 | 770.28
Протравка фасадов: простых с люлек | 0.07 | 100 м2 | 17784 | 1244.88
Разборка покрытий полов: цементных | 0.007 | 100 м2 | 64304.2857 | 450.13
Ремонт обделок из листовой стали (парапета, карниза, отливов, поясков, сандриков, брандмауэров) | 30 | м | 157.063 | 4711.89
Ремонт существующих полов бетоном | 0.05 | м3 | 13847.6 | 692.38
Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит") | 0.08 | 100 м2 | 32728.625 | 2618.29
Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных коробок | 0.26 | м2 | 901.3077 | 234.34
Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен | 1.8 | м2 | 838.7222 | 1509.7
Установка рам слухового окна с изготовлением | 1 | шт | 919.3 | 919.3
Шпаклевка фасада по штукатурке | 0.08 | 100 м2 | 7118 | 569.44
Демонтаж стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение | 1 | 1 стойка | 1131.13 | 1131.13
Затаривание строительного мусора в мешки | 0.05 | т | 779.2 | 38.96
Обезжиривание металлических поверхностей | 0.018 | 100 м2 | 9942.2222 | 178.96
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 3140 | 3140
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | По тарифу | м2 | 19508.59 | 19508.59
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 40300.64 | 40300.64
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 1790.7 | 1790.7
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 25987.829 | 25987.829 | 29551.35
Итого: |  |  |  | 285866.119 | 3563.521
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 285 866,12 руб. (Двести восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 12 копеек)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 55/6-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4/3 | Общая жилая площадь, м2 | 1374.1 | Площадь кровли, м2 | 1069.3
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 783.8 | Площадь чердаков, м2 | 744.2
Количество квартир | 16 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 175.9 | Площадь подвалов, м2 | 146.7
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 24273.911
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 22975.67
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 294220.98
- за жилые помещения |  |  |  |  | 187261.91
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 106959.07
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 246640.04
- за жилые помещения |  |  |  |  | 169168.43
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 77471.61
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 270913.951
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 306111.311
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -35197.36 | 29422.098
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 70556.61 | 1593.797
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 55/6
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 3337
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Обрезка деревьев высотой: более 5 м без формовки | 1 | 1 дерево | 602.05 | 602.05
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 96654.5 | 96654.5
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 855.72 | 855.72
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 561.13 | 561.13
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 2 | шт | 303.33 | 606.66
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 91.07 | 182.14
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 666.22 | 666.22
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 150.94 | 150.94
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр СТО | 0.06 | 100 квартир | 27196.3333 | 1631.78
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 2.12 | 1000 м2 | 1804.4057 | 3825.34
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 1.066 | 1000 м2 | 1815.394 | 1935.21
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 549.39 | 549.39
Отогрев трубопровода Д-32-50 | 1 | м | 644.12 | 644.12
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.3 | 100 м | 15646.1667 | 4693.85
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 225.345 | 901.38
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 73.19 | 146.38
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7308.67 | 7308.67
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 6080.7 | 6080.7
Расконсервация системы отопления | 1 | 1 узел | 1679.59 | 1679.59
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1295.32 | 1295.32
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 604.44 | 604.44
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 271.2817 | 7867.17
Устранение засоров санитарных приборов | 1 | 1 прибор | 316.17 | 316.17
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж-монтаж частей фановых труб | 0.025 | 100 м | 16839.2 | 420.98
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.005 | 100 м2 | 30102 | 150.51
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.6 | 100 шт. | 4793.8833 | 2876.33
Ремонт обделок из листовой стали (парапета, карниза, отливов, т.д)-(укрепление, промазка свищ.) | 1 | м | 98.97 | 98.97
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 2.52 | м2 | 293.004 | 738.37
Ремонт отдельных мест скатной кровли (материалом Ризолит) | 10.4 | м2 | 605.7269 | 6299.56
Ремонт слухового окна с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | 0.01 | 100 шт. | 88088 | 880.88
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.01 | 100 шт. | 49392 | 493.92
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.05 | 100 шт. | 45894.2 | 2294.71
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.066 | 100 м | 43151.3636 | 2847.99
Установка частей водосточных труб: отливов (отметов) бу | 0.02 | 100 шт. | 45761.5 | 915.23
Устройство рам слухового окна с остеклением и покраской | 4 | шт | 3604 | 14416
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - | 0.17 | 1000 м2 | 1833.7059 | 311.73
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.06 | 1000 м2 | 1814.1981 | 1923.05
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.065 | 1000 м2 | 1843.0704 | 1962.87
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 45 | 1 м 1 основания | 106.506 | 4792.77
Очистка канализационного стояка от наледи | 1 | 1 стояк | 212.38 | 212.38
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 2351.7 | 2351.7
Проверка исправности канализационных вытяжек | 6 | 1 кв | 228.3333 | 1370
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.06 | 1000 м2 | 1916.6667 | 115
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 7490 | 74.9
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 26411 | 264.11
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.006 | 100 м2 | 194285 | 1165.71
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 0.02 | 100 шт. | 30307 | 606.14
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.04 | 100 шт. | 46650.75 | 1866.03
Укрепление козырька над входной дверью в подъезд | 0.025 | т | 67766.8 | 1694.17
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 6912.24 | 6912.24
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 953.88 | 953.88
Текущий ремонт
Ремонт чердачного перекрытия | По акту | шт | 54397.88 | 54397.88
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 27828.301 | 27828.301 | 29422.098
Итого: |  |  |  | 306111.311 | 1593.797
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декября 2019 г. выполнено работ на общую сумму 306111.31 руб. (Триста шесть тысяч сто одиннадцать рублей 31 копейка)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
_________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 55/6-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4/3 | Общая жилая площадь, м2 | 1374.1 | Площадь кровли, м2 | 1069.3
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 783.3 | Площадь чердаков, м2 | 744.2
Количество квартир | 16 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 175.9 | Площадь подвалов, м2 | 146.7
Наименование |  |  |  |  | Значение |  | 2157.4
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -35197.36 |  | 293320.104
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 70556.61 |  | 2942.62
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 296262.94 |  | 296262.724
- за жилые помещения |  |  |  |  | 186822.84
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 109440.1
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 268587.33
- за жилые помещения |  |  |  |  | 167704.78
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 100882.55
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 234508.97
Корректировка за 2018 год |  |  |  |  | 1119
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 366762.461
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -132253.491
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 98232.22 | 98232.22
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 55/6
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 3365.54
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 3166.2 | 3166.2
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 657.24 | 657.24
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 98118.55 | 98118.55
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 171.05 | 171.05
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Демонтаж- монтаж сгонов на подцепке радиатора: 20мм (перемотка) | 1 | 1 участок | 1054.1 | 1054.1
Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 0.01 | 100 шт. | 49902 | 499.02
Заделка свища сваркой при длине стыка до 6 мм | 1 | шт | 711.33 | 711.33
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 2125.87 | 2125.87
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 381.16 | 381.16
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 20 мм | 1 | 1 участок | 1151.4 | 1151.4
Установка регистра с изготовлением | 1 | шт | 5956.27 | 5956.27
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 4 | 1 узел | 98.335 | 393.34
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр системы центрального отопления, устройства в чердачных и подвальных помещениях | 0.17 | 1000 м2 | 2032.3529 | 345.5
Осмотр СТО | 0.06 | 100 квартир | 30321.1667 | 1819.27
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 2.126 | 1000 м2 | 1919.3744 | 4080.59
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 0.3 | 1000 м2 | 2003.5333 | 601.06
Откачка воды из ливневки, приямка. дренажного колодца | 0.018 | 100 м3 | 77786.6667 | 1400.16
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.1 | 100 м | 17303 | 1730.3
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 6 | узел | 251.7 | 1510.2
Перезапуск системы отопления с регулировкой | 1 | 1 здание | 1506.87 | 1506.87
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 4 | 1 узел | 79.16 | 316.64
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4397.99 | 4397.99
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 8168.99 | 8168.99
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 33 | 1 ИТП | 299.7321 | 9891.16
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Герметизация вводов в подвальное помещение | 0.01 | 100 шт. | 34929 | 349.29
Изготовление щита из доски б/у | 0.012 | 100 м2 | 23330.8333 | 279.97
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 2494.89 | 2494.89
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал | 0.01 | 100 м | 106255 | 1062.55
Ремонт дверных полотен (выдергивание гвоздей, подгонка, установка, укрепление притворной планки) | 1 | шт | 414.29 | 414.29
Ремонт кладки ДВ и ВК | 0.016 | 1 м3 | 17698.125 | 283.17
Ремонт обделок из листовой стали (парапета, карниза, отливов, т.д)-(укрепление, промазка свищ.) | 3.4 | м | 120.5324 | 409.81
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 16.18 | м2 | 314.4518 | 5087.83
Ремонт отдельных мест скатной кровли (материалом Унифлекс) | 2.52 | м2 | 383.0198 | 965.21
Ремонт отмостки: бетонной | 0.012 | 100 м2 | 174362.5 | 2092.35
Ремонт, укрепление металлический ограждений, металического каркаса козырька | 1.98 | м2 | 1069.3384 | 2117.29
Рыхление шлака на чердаке - обследование перекрытия | 6.45 | м2 | 527.8233 | 3404.46
Смена дверных приборов: ручки-скобы | 0.01 | 100 приборов | 22319 | 223.19
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 56025 | 560.25
Снятие дверных полотен | 0.016 | 100 м2 | 18638.75 | 298.22
Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных | 0.01 | 100 шт. | 69861 | 698.61
Установка крышек люков на приямки | 0.01 | 100 шт. | 217534 | 2175.34
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.4 | 10 шт. | 2338.475 | 935.39
Осмотр квартир | 0.01 | 100 квартир | 28158 | 281.58
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.067 | 1000 м2 | 2021.6682 | 2157.12
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.065 | 1000 м2 | 2008.0376 | 2138.56
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 70 | 1 м 2 основания | 80.7644 | 5653.51
Очистка воронки и колен от мусора, снега (вышка) | 4 | шт | 599.6125 | 2398.45
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 100 | м | 58.9818 | 5898.18
Очистка канализационного стояка от наледи | 2 | 1 стояк | 218.37 | 436.74
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 3786.59 | 3786.59
Проверка исправности канализационных вытяжек (по жалобе) | 0.4 | 1000 м2 | 1972.45 | 788.98
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.06 | 1000 м2 | 1970.6667 | 118.24
Прочистка вентиляционных каналов | 0.015 | 100 м | 11859.3333 | 177.89
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 30047 | 300.47
Укладка (установка) щитов из доски б/у (без подгонки) | 0.012 | 100 м2 | 10087.5 | 121.05
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 7862.51 | 7862.51
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 2000 | 2000
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 517.78 | 517.78
Текущий ремонт
Ремонт балконов | По плану | шт | 86677.82 | 86677.82
Ремонт чердачного перекрытия | По плану | шт | 11733.26 | 11733.26
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 29626.294 | 29626.294
Корректировка за 2019 год | Ежедневно | руб. | 1593.797 | 1593.797
Итого: |  |  |  | 366762.461
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 366762.46 руб. (Триста шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два рубля 46 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 55/6-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4/3 | Общая жилая площадь, м2 | 1374.1 | Площадь кровли, м2 | 1069.3
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 783.3 | Площадь чердаков, м2 | 744.2
Количество квартир | 16 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 175.9 | Площадь подвалов, м2 | 146.7
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -132253.491
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 98232.22
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 294490.32
- за жилые помещения |  |  |  |  | 186822.84
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 106497.48
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 1170
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 368050.91
- за жилые помещения |  |  |  |  | 211073.99
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 155986.92
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 990
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 235797.419
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 215580.684
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 20216.745
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 24671.63
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 55/6
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.14 | 2308.49
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) д. до 300мм | 1.09 | 1 м3 |  | 2232.76
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 98118.6 | 98118.6
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 1035.48 | 1035.48
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 2 | шт | 381.865 | 763.73
Уплотнение сгонов без разборки. | 2 | 1 соединение | 86.86 | 173.72
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 98.842 | 494.21
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 961.8 | 961.8
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр квартир | 0.01 | 100 квартир | 30546 | 305.46
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 3 | 1 осмотр | 1107.0667 | 3321.2
Осмотр подъездов, подвального помещения, чердачного помещения - по жалобе | 0.1 | 1000 м2 | 3830.2 | 383.02
Осмотр СТО | 0.02 | 100 квартир | 30125 | 602.5
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 1.066 | 1000 м2 | 1915.0188 | 2041.41
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.06 | 1000 м2 | 1811.6981 | 1920.4
Осмотр, РХВ замеры | 0.01 | 100 шт. | 30134 | 301.34
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 253.3775 | 1013.51
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 79.192 | 395.96
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7368.26 | 7368.26
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 7332.6 | 7332.6
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 866.99 | 866.99
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие замеров температуры ГВС | 2 | 1 замер | 300.805 | 601.61
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 36 | 1 ИТП | 302.2728 | 10881.82
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 | 1 соединение | 87.2 | 87.2
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Изготовление щита из доски б/у | 0.005 | 100 м2 | 21542 | 107.71
Монтаж аншлагов, стенда, вывески, доски объявления и т.д. | 0.03 | 100 шт. | 40746.6667 | 1222.4
Перенавеска в/сточ. отметов | 0.03 | 100 шт. | 26985 | 809.55
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 5.62 | м2 | 324.3879 | 1823.06
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 1.26 | м2 | 336.9048 | 424.5
Смена: прямых звеньев водосточных труб | 0.033 | 100 м | 18727.5758 | 618.01
Установка доски объявлений - б/у | 0.03 | 100 шт. | 43347 | 1300.41
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - | 0.17 | 1000 м2 | 2036.4118 | 346.19
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.066 | 1000 м2 | 2011.8856 | 2144.67
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 1.066 | 1000 м2 | 2013.8649 | 2146.78
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 2.139 | 1000 м2 | 610.4067 | 1305.66
Осмотр подъезда | 0.01 | 100 шт. | 30332 | 303.32
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей вышка | 105 | 1 м 1 основания | 80.9732 | 8502.19
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 1.069 | 1000 м2 | 610.3461 | 652.46
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 6093.28 | 6093.28
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 200 | 200
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 504.83 | 504.83 | 195982.44 | 195982.46
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 19598.244 | 19598.244
Итого: |  |  |  | 215580.684
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 215580.684
Двести пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 68 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)