## Акт
АКТ № 55/20-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 квартала 55.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 211.31 | 211.31
Благоустройство
Валка деревьев с прим. автогидроподъемника без корчевки пня м-лиственных, тв-лиственных при д. до 36 | 1.42 | 1 м3 | 2946.8169 | 4184.48
Выкашивание газонов | 1200 | м2 | 3.95 | 4740
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диам. стволов: до 16 см | 0.01 | 100 шт. | 5756 | 57.56
Устройство мусорных стоянок |  |  |  | 4789.82
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 4304.16 | 4304.16
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 122.04 | 122.04
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 4326.2857 | 302.84
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.27 | 1000 м2 | 1593.5185 | 430.25
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.091 | 1000 м2 | 1550.8791 | 141.13
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.47 | 1000 м2 | 1559.1064 | 732.78
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 3407.29 | 3407.29
Промывка трубопровода системы отопления | 2766 | м3 | 1.2881 | 3562.79
Регулировка балансировочного клапана | 1 | шт | 387.91 | 387.91
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 526.06 | 526.06
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 11 | 1 ИТП | 234.1373 | 2575.51
Обслуживание конструктивных элементов
Заделка отверстий, гнезд, и борозд: в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2 | 0.016 | м3 | 40693.125 | 651.09
Текущий ремонт инженерного оборудования
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.082 | 1 м3 | 21441.3415 | 1758.19
Промывка выпуска х/ф канализации | 1 | шт | 6328 | 6328
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Ремонт штукатурки вн. стен по камню и бетону цем-извес раствором, S отдельных мест до 1м2: до 20 мм | 0.001 | 100 м2 | 111810 | 111.81
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 2000 | 2000
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 9732.2 | 9732.2
Уборка чердаков и подвалов
Очистка чердаков и подвалов | 91.2 | м2 | 7.05 | 642.96
Уборка чердаков и подвалов | 364.7 | м2 | 1.36 | 495.99
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 3595.2 | 3595.2
Итого: |  |  |  | 56588.31
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 56 588,31 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемдесят восемь) рублей 31 коп.
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету №55/20-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Cодержание жилья |  | 31158.4 | 21551.19
Вывоз и утилизация ТКО |  | 4793.6 | 3512.39
Аварийное обслуживание | 211.31
Благоустройство | 13771.86
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 4304.16
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 122.04
Обслуживание инженерного оборудования | 12863.49
Обслуживание конструктивных элементов | 651.09
Текущий ремонт инженерного оборудования | 8086.19
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 111.81
Транспортные расходы | 2000
Уборка придомовой территории | 9732.2
Уборка чердаков и подвалов | 1138.95
Услуги по управлению МКД | 3595.2
Итого: | 56588.3 | 35952 | 25063.58
Долг за выполненные работы (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 31 524,73 руб.
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 9 716,61 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 55/20-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 599.2 | Площадь кровли, м2 | 566.2
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 364.7
Количество квартир | 12 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 53.7 | Площадь подвалов, м2 | 91.2
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -31524.73
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 9688.51
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 107856.08
- за жилые помещения |  |  |  |  | 107856.08
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 107950.79
- за жилые помещения |  |  |  |  | 107950.79
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 76426.06
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 112511.146
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -36085.086
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 9593.8
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 55/20-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 квартала 55.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 934.75 | 934.75
Благоустройство
Валка деревьев без корчевки пня м-лиственных, тв-лиственных пород (кроме тополя) д.ствола до 16 см | 1 | 1 дерево | 2146.03 | 2146.03
Вывозка порубочных остатков на расстояние 22 км (класс груза 3) | 0.576 | т | 1088.6806 | 627.08
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметр: до 350 мм при кол-ве срезанных ветвей до 5 | 6 | 1 дерево | 649.4433 | 3896.66
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.154 | 100 м2 | 4740.7792 | 730.08
Окраска качели-балансир | 1 | шт | 532.52 | 532.52
Окраска лестницы | 1 | шт | 553.26 | 553.26
Окраска турника | 1 | шт | 280.78 | 280.78
Окраска шведской стенки (малая) | 0.037 | 100 м2 | 24893.7838 | 921.07
Погрузка порубочных остатков | 0.576 | т | 607.8299 | 350.11
Ремонт качели-маятник с окраской отремонтированных мест | 1 | шт | 808.65 | 808.65
Утилизация ТБО | 0.576 | т | 1372.5347 | 790.58
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 14380.8 | 14380.8
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 1705.07 | 1705.07
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 86.215 | 172.43
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 6095.4286 | 426.68
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 294.07 | 294.07
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.17 | 1000 м2 | 1677.4706 | 285.17
Осмотр СТО | 0.04 | 100 квартир | 25313.25 | 1012.53
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.372 | 1000 м2 | 1678.7828 | 2303.29
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.08 | 100 м | 14995.75 | 1199.66
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 3 | узел | 215.97 | 647.91
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 67.25 | 67.25
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 3485.03 | 3485.03
Промывка трубопровода системы отопления | 2766 | м3 | 1.2607 | 3487.05
Регулировка системы отопления | 1 | шт | 1265.55 | 1265.55
Ремонт смывных бачков типа "Компакт" | 1 | шт | 139.3 | 139.3
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1194.72 | 1194.72
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 1 | 1 замер | 250.71 | 250.71
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 31 | 1 ИТП | 254.0784 | 7876.43
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 | 1 соединение | 65.72 | 65.72
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр кровли, чердака, люков | 0.28 | 1000 м2 | 1461.8929 | 409.33
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.508 | 1000 м2 | 1651.063 | 838.74
Очистка кровли от снега и сосуль с автовышки | 71.5 | 1 м 2 основания | 77.813 | 5563.63
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 1441.83 | 1441.83
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 32190 | 321.9
Текущий ремонт инженерного оборудования
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.038 | 1 м3 | 20941.3158 | 795.77
Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. | 1 | шт | 215.4 | 215.4
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 0.01 | 100 отверстий | 36005 | 360.05
Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен. ранее окрашенных поверхностей | 0.095 | 100 м2 | 19133.0526 | 1817.64
Перенавеска аншлага | 0.02 | 100 шт. | 23084.5 | 461.69
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 3.43 | м2 | 224.7755 | 770.98
Снятие дверных полотен | 0.016 | 100 м2 | 17156.25 | 274.5
Укладка рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 0.05 | 100 м2 | 5045.6 | 252.28
Установка дверных полотен: наружных. кроме балконных | 0.01 | 100 шт. | 85263 | 852.63
Шпатлевка стен и потолка | 0.095 | 100 м2 | 8440.1053 | 801.81
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 370 | 370
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 30559.2 | 30559.2
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 2001.62 | 2001.62
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 10228.286 | 10228.286
Итого: |  |  |  | 112511.146
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 112 511,15 руб. (Сто двенадцать тысяч пятьсот одиннадцать рублей 15 копеек)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 55/20-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 599.2 | Площадь кровли, м2 | 566.2
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 364.7
Количество квартир | 12 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 53.7 | Площадь подвалов, м2 | 91.2
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -36085.086
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 9593.8
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 95416.02
- за жилые помещения |  |  |  |  | 95416.02
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 99350.75
- за жилые помещения |  |  |  |  | 99350.75
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 63265.664
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 83973.549
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -20707.885
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 5659.07
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 55/20
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 934.75
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Ремонт качели-карусели без окраски (прим.) | 1 | шт | 755.89 | 755.89
Ремонт качели-маятник с окраской отремонтированных мест | 1 | шт | 1991.34 | 1991.34
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 31529.9 | 31529.9
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 683.33 | 683.33
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 13.45 | 13.45
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 302.98 | 302.98
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. до 20 мм | 0.03 | 100 м | 57411 | 1722.33
Укрепление трубопроводов в каналах и коробках | 0.003 | 100 м3 | 292960 | 878.88
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 91.38 | 91.38
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 907.5 | 907.5
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 150.94 | 150.94
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр СТО | 0.04 | 100 квартир | 27051.25 | 1082.05
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.009 | 1000 м2 | 1804.7374 | 1820.98
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 549.39 | 549.39
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.02 | 100 м | 15764.5 | 315.29
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 225.345 | 901.38
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 73.4 | 73.4
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4440.06 | 4440.06
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 2989.28 | 2989.28
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1174.11 | 1174.11
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 604.44 | 604.44
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 271.2817 | 7867.17
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Заделка выбоин в цементных полах площадью до: 0,25 м2 | 0.01 | 100 мест | 21374 | 213.74
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 5.04 | м2 | 287.5615 | 1449.31
Смена досок в щитах до 3 шт в одном месте | 0.02 | 100 м | 27712 | 554.24
Установка перегородок: дощатых однослойных коробов | 0.011 | 100 м2 | 61421.8182 | 675.64
Замена мокрого шлака на сухой на чердаке | 1 | м2 | 477.39 | 477.39
Огрунтовка выбоин в полах бетонкотактом | 0.01 | 100 м2 | 11042 | 110.42
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.509 | 1000 м2 | 1814.6169 | 923.64
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.508 | 1000 м2 | 1842.7953 | 936.14
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей вышка | 10 | 1 м 1 основания | 73.865 | 738.65
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 13.5 | 1 м 1 основания | 89.7244 | 1211.28
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) - в. | 10 | м | 100.681 | 1006.81
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 1245.23 | 1245.23
Проверка исправности канализационных вытяжек | 7 | 1 кв | 228.3757 | 1598.63
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 35865 | 358.65
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 2480.47 | 2480.47
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 400 | 400
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 7633.959 | 7633.959
Итого: |  |  |  | 83973.549
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декября 2019 г. выполнено работ на общую сумму 83973.55 руб. (Восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят три рубля 55 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
_________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 55/20-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 598.5 | Площадь кровли, м2 | 566.2
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 364.7
Количество квартир | 12 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 53.7 | Площадь подвалов, м2 | 91.2
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -20707.885
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 5659.07
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 98796
- за жилые помещения |  |  |  |  | 98796
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 90557.83
- за жилые помещения |  |  |  |  | 90557.83
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 69849.945
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 111489.774
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -41639.829
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 13897.24
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 55/20
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 933.66
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) д. до 300мм | 1.86 | 1 м3 | 2019.1344 | 3755.59
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 1503.6 | 1503.6
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 857.76 | 857.76
Ремонт мусорного контейнера | 0.09 | шт | 855.5556 | 77
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | по тарифу | м2 | 32821.74 | 32821.74
Уборка чердаков и подвалов | по тарифу | м2 | 143.57 | 143.57
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1020.81 | 1020.81
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Смена вентилей Д-25 | 1 | шт | 1195.1 | 1195.1
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 2 | 1 узел | 101.26 | 202.52
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр СТО | 0.03 | 100 квартир | 31238.3333 | 937.15
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.018 | 1000 м2 | 1919.4401 | 1953.99
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 30102 | 301.02
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 252.1725 | 1008.69
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 2 | 1 узел | 81.315 | 162.63
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4397.99 | 4397.99
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 4407.03 | 4407.03
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 33 | 1 ИТП | 299.7264 | 9890.97
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1243.42 | 1243.42
Снятие дверных полотен | 0.016 | 100 м2 | 18559.375 | 296.95
Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных | 0.01 | 100 шт. | 68934 | 689.34
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.51 | 1000 м2 | 2021.9216 | 1031.18
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.508 | 1000 м2 | 2007.7559 | 1019.94
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 50 | 1 м 2 основания | 84.8914 | 4244.57
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 2005.02 | 2005.02
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 1875.53 | 1875.53
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 143.64 | 143.64
Текущий ремонт
Ремонт балконов | По плану | шт | 12047.67 | 12047.67
Ремонт цоколя, приямков | По плану | шт | 7664.53 | 7664.53
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 10135.434 | 10135.434
Итого: |  |  |  | 111489.774
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 111489.77 руб. (Сто одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 77 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
__________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 55/20-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 598.5 | Площадь кровли, м2 | 566.2
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 364.7
Количество квартир | 12 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 53.7 | Площадь подвалов, м2 | 91.2
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -41639.829
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 13897.24
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 103921.09
- за жилые помещения |  |  |  |  | 102751.09
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 1170
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 101435.42
- за жилые помещения |  |  |  |  | 100445.42
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 990
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 59795.591
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 91631.837
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -31836.246
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 16382.91
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 55/20
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.14 | 1005.48
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 32821.8 | 32821.8
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 215.52 | 215.52
Ремонт мусорной стоянки | По факту | шт | 1627.83 | 1627.83
Изготовление плана благоустройства
Изготовление плана благоустройства | По тарифу | руб. | 4790.9 | 4790.9
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 386.17 | 386.17
Установка манометров | 2 | шт | 548.16 | 1096.32
Установка термометра | 2 | комплект | 307.77 | 615.54
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 2 | 1 узел | 97.48 | 194.96
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 1 | 100 м | 828.19 | 828.19
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 1 | 1 осмотр | 1119.29 | 1119.29
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 0.509 | 1000 м2 | 1915.3438 | 974.91
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.509 | 1000 м2 | 1811.3949 | 922
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 3 | узел | 253.7567 | 761.27
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 2 | 1 узел | 78.12 | 156.24
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 4474.11 | 4474.11
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 3649.47 | 3649.47
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 866.99 | 866.99
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 34 | 1 ИТП | 302.2776 | 10277.44
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Изготовление щита из доски б/у | 0.019 | 100 м2 | 21993.1579 | 417.87
Ремонт дверных полотен (выдергивание гвоздей, подгонка, установка, укрепление притворной планки) | 1 | шт | 561.73 | 561.73
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.509 | 1000 м2 | 2011.9253 | 1024.07
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 0.509 | 1000 м2 | 2013.3595 | 1024.8
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 1.132 | 1000 м2 | 610.5389 | 691.13
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 30 | 1 м 1 основания | 81.4207 | 2442.62
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 16 | м | 56.9225 | 910.76
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 0.93 | 1000 м2 | 1204.0538 | 1119.77
Укладка (установка) щитов | 0.019 | 100 м2 | 15316.3158 | 291.01
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 1928.08 | 1928.08
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 3600 | 3600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 140.05 | 140.05 | 83301.67 | 83301.70
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 8330.167 | 8330.167
Итого: |  |  |  | 91631.837
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 91631.837
Девяносто одна тысяча шестьсот тридцать один рубль 84 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)