## Акт
АКТ № 58/7-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7 квартала 58.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 1304.34 | 1304.34
Благоустройство
Выкашивание газонов | 850 | м2 | 3.95 | 3357.5
Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметром стволов: до 32см | 0.02 | 100 шт. | 24826 | 496.52
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 22947.36 | 22947.36
Изготовление плана благоустройства
Изготовление плана благоустройства | По факту | руб. | 3574.8 | 3574.8
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Монтаж: Светильник, отдельно устанавливаемый на кронштейне, мощностью 150 Вт (прим.) | 1 | 100 шт. | 599.35 | 599.35
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 6983.47 | 6983.47
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 67.72 | 67.72
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 3731 | 261.17
Осмотр СТО | 0.02 | 100 квартир | 21248.5 | 424.97
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.7 | 1000 м2 | 1559.1143 | 1091.38
Осмотр, РХВ замеры | 0.02 | 100 шт. | 22494.5 | 449.89
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 160.43 | 641.72
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 54.46 | 54.46
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 2918.24 | 2918.24
Промывка трубопровода системы отопления | 4632 | м3 | 1.1838 | 5483.36
Регулировка балансировочного клапана | 1 | шт | 387.91 | 387.91
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 438.91 | 438.91
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 28 | 1 ИТП | 228.1236 | 6387.46
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр квартир (вентиляция) | 0.08 | 100 квартир | 21655.25 | 1732.42
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.655 | 1000 м2 | 1557.1908 | 1019.96
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.73 | 1000 м2 | 1613.6164 | 1177.94
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей | 135 | 1 м 2 основания | 31.2947 | 4224.78
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей (в) | 40 | 1 м 2 основания | 68.7145 | 2748.58
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 60 | 1 м 2 основания | 39.8582 | 2391.49
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 600 | 600
Текущий ремонт инженерного оборудования
Очистка фильтра от накипи (отложений) | 2 | шт | 936.9 | 1873.8
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места замена кран-буксы | 2 | 1 смеситель | 121.7 | 243.4
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Ремонт обделок из листовой стали конька шириной: до 0,7 м | 0.03 | 100 м | 34670.3333 | 1040.11
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 1.26 | м2 | 259.4444 | 326.9
Устройство перильного ограждения крыльца дл. 2,5 м Д-20 | 1 | шт | 888.12 | 888.12
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 852.44 | 852.44
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 3942.5 | 3942.5
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 32083.32 | 32083.32
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 14278.13 | 14278.13
Итого: |  |  |  | 128475.93
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 128 475,93 (Сто двадцать восемь тысяч четыреста семдесят пять) рублей 93 коп.
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  |  | __________________________
(должность, ФИО) |  |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  |  | __________________________
(ФИО) |  |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету №58/8-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Долг за выполненные работы на 01.01.2017 г. | 150153.53
Cодержание жилья |  | 90864 | 98944.02
Вывоз и утилизация ТКО |  | 12115.2 | 13945.09
Аварийное обслуживание | 740.91
Благоустройство | 3950
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 12043.2
Изготовление плана благоустройства | 2566.8
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 1717.73
Обслуживание инженерного оборудования | 18763.08
Обслуживание конструктивных элементов | 10737
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений | 236.89
Текущий ремонт инженерного оборудования | 3280.93
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 1246.56
Транспортные расходы | 1571.07
Уборка лестничных клеток | 6021.6
Уборка придомовой территории | 31733.88
Услуги по управлению МКД | 10297.92
Итого: | 104907.56 | 102979.2 | 112889.11
Долг за выполненные работы (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 142 171,98 руб.
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 2 341,90 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 58/8-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 501.8 | Площадь кровли, м2 | 477.6
Количество подъездов | 1 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 308.2
Количество квартир | 8 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 47.6 | Площадь подвалов, м2 | 77.6
Наименование |  |  |  |  | Значение
Списание долга за выполненые работы на 01.01.2015 |  |  |  |  | 117338.45
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -24833.53
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 2140.35
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 102367.2
- за жилые помещения |  |  |  |  | 102367.2
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 102501.23
- за жилые помещения |  |  |  |  | 102501.23
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 77667.7
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 96607.687
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -18939.987
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 2006.32
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 58/8-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 8 квартала 58.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 782.81 | 782.81
Благоустройство
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород д: более 350 мм при кол-ве до 5 ветвей | 2 | 1 дерево | 718.975 | 1437.95
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту | руб. | 2000 | 2000
Обрезка деревьев высотой: более 5 м | 1 | 1 дерево | 1987.67 | 1987.67
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диам. стволов: до 16 см | 0.06 | 100 шт. | 5212.5 | 312.75
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 12043.2 | 12043.2
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 1463.5 | 1463.5
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 83.75 | 83.75
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 6095.4286 | 426.68
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 254.67 | 254.67
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.54 | 1000 м2 | 1729.3704 | 933.86
Осмотр СТО | 0.02 | 100 квартир | 25284.5 | 505.69
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.173 | 1000 м2 | 1679.6164 | 1970.19
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 2 | узел | 213.96 | 427.92
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 67.25 | 67.25
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 3731.3 | 3731.3
Промывка трубопровода системы отопления | 2515 | м3 | 1.2219 | 3073.19
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1194.72 | 1194.72
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 25 | 1 ИТП | 254.2424 | 6356.06
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.432 | 1000 м2 | 1651.0648 | 713.26
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 48.5 | 1 м 2 основания | 79.4542 | 3853.53
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 1216.2 | 1216.2
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 29072 | 290.72
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 31974.5 | 639.49
Укладка (установка) щитов из доски б/у (без подгонки) | 0.007 | 100 м2 | 8032.8571 | 56.23
Текущий ремонт инженерного оборудования
Осмотр замеры рамок холодной воды | 0.01 | чел.-ч | 25297 | 252.97
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Изготовление инвентаря: черенков, швабр | 0.02 | 100 шт. | 5351.5 | 107.03
Изготовление филенок вручную: из строительной фанеры в один слой | 0.02 | м2 | 3288 | 65.76
Изготовление щита из доски б/у | 0.007 | 100 м2 | 18782.8571 | 131.48
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 1925 | 1925
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | По тарифу | м2 | 6021.6 | 6021.6
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 30139.56 | 30139.56
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 2016.26 | 2016.26
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 8782.517 | 8782.517
Итого: |  |  |  | 96607.687
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 96 607,69 руб. (Девяносто шесть тысяч шестьсот семь рублей 69 копеек)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 58/8-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 501.8 | Площадь кровли, м2 | 477.6
Количество подъездов | 1 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 308.2
Количество квартир | 8 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 47.6 | Площадь подвалов, м2 | 77.6
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -18939.987
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 2006.32
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 85474.64
- за жилые помещения |  |  |  |  | 85474.64
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 81386.28
- за жилые помещения |  |  |  |  | 81386.28
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 62446.293
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 109812.956
Корректировка бюджета за 2018 год: Вырезка сухих ветвей деревьев |  |  |  |  | 1437.95
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -45928.713
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 6094.68
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 58/8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 782.81
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 38057.96 | 38057.96
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 351.4 | 351.4
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 102.5 | 102.5
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.225 | 1 м3 | 21725.4222 | 4888.22
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 110 мм | 0.044 | 100 м | 55835.2273 | 2456.75
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 100мм | 0.044 | 100 м | 38352.7273 | 1687.52
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 2 | шт | 303.72 | 607.44
Установка заглушек на трубопроводах д. 100мм | 0.03 | 100 шт. | 64805.6667 | 1944.17
Установка заглушек на трубопроводах д. до 50мм | 0.01 | 100 шт. | 57932 | 579.32
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 91.38 | 91.38
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 907.5 | 907.5
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 150.94 | 150.94
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 2 | 1 осмотр | 545.2 | 1090.4
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр СТО | 0.03 | 100 квартир | 27195.6667 | 815.87
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.863 | 1000 м2 | 1821.5875 | 1572.03
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 549.39 | 549.39
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 226.5375 | 906.15
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 73.19 | 146.38
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4440.06 | 4440.06
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 2989.28 | 2989.28
Регулировка системы отопления | 2 | шт | 1358.62 | 2717.24
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1174.11 | 1174.11
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 604.44 | 604.44
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 271.4976 | 7873.43
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону | 0.126 | 100 м2 | 5405.3968 | 681.08
Разборка бортовых камней | 0.15 | 100 м | 21826.2 | 3273.93
Ремонт отдельных мест скатной кровли (материалом Ризолит) | 2.12 | м2 | 975.2358 | 2067.5
Установка бортовых камней | 0.15 | 100 м | 39851.5333 | 5977.73
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.433 | 1000 м2 | 1814.6651 | 785.75
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.432 | 1000 м2 | 1834.0741 | 792.32
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей вышка | 15 | 1 м 1 основания | 72.5353 | 1088.03
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 1050.39 | 1050.39
Приварка шарнира | 2 | шт | 847.635 | 1695.27
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 29554 | 295.54
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.04 | 100 шт. | 47037.5 | 1881.5
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 2575.1 | 2575.1
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 9982.996 | 9982.996
Итого: |  |  |  | 109812.956
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декября 2019 г. выполнено работ на общую сумму 109812.96 руб. (Сто девять тысяч восемьсот двенадцать рублей 96 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
_________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 58/8-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 501.8 | Площадь кровли, м2 | 477.6
Количество подъездов | 1 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 308.2
Количество квартир | 8 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 47.6 | Площадь подвалов, м2 | 77.6
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -45928.713
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 6094.68
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 84302.4
- за жилые помещения |  |  |  |  | 84302.4
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 84164.05
- за жилые помещения |  |  |  |  | 84164.05
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 38235.337
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 84124.095
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -45888.758
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 6233.03
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 58/8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 782.81
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 39.81 | 39.81
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 999.6 | 999.6
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 590.4 | 590.4
Устройство скамейки со спинкой и с окраской | 1 | шт | 4748.53 | 4748.53
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 35527.44 | 35527.44
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 70.11 | 70.11
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 868.39 | 868.39
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 380.89 | 380.89
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 3 | 1 узел | 101.4533 | 304.36
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр СТО | 0.02 | 100 квартир | 31787.5 | 635.75
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.866 | 1000 м2 | 2019.9538 | 1749.28
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 30102 | 301.02
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.05 | 100 м | 17438.6 | 871.93
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 252.1725 | 1008.69
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 3 | 1 узел | 81.24 | 243.72
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4397.99 | 4397.99
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 4407.03 | 4407.03
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 30 | 1 ИТП | 299.624 | 8988.72
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1050.9 | 1050.9
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.433 | 1000 м2 | 2022.2171 | 875.62
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.432 | 1000 м2 | 2007.7546 | 867.35
Открытие подвальных окон | 0.048 | 10 м2 | 695.625 | 33.39
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 1691.29 | 1691.29
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | по договору | руб. | 1399.27 | 1399.27
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 120.43 | 120.43
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 7647.645 | 7647.645
Итого: |  |  |  | 84124.095
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 84124.10 руб. (Восемьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре рубля 10 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 58/8-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 501.8 | Площадь кровли, м2 | 477.6
Количество подъездов | 1 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 308.2
Количество квартир | 8 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 47.6 | Площадь подвалов, м2 | 77.6
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -45888.758
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 6233.03
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 84302.38
- за жилые помещения |  |  |  |  | 84302.38
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 88252.5
- за жилые помещения |  |  |  |  | 88252.5
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 42363.742
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 85779.848
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -43416.106
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 2282.91
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 58/8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.14 | 843.02
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диам. стволов:более 32 см | По факту | 100 шт. | 29.46 | 29.46
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 718.11 | 718.11
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 35527.44 | 35527.44
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 120.48 | 120.48
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 2562.78 | 2562.78
Дезинсекция и дератизация
Дезинсекция и дератизация | По факту | руб. | 153.65 | 153.65
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 50 | 50
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиетиленовых труб высокой плотности:д 100 мм | 2 | 1 участок | 1508.9 | 3017.8
Уплотнение сгонов без разборки. | 1 | 1 соединение | 86.86 | 86.86
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 2 | 1 узел | 97.48 | 194.96
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 1 | 100 м | 828.19 | 828.19
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 1 | 1 осмотр | 1119.29 | 1119.29
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 0.433 | 1000 м2 | 1915.4503 | 829.39
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.433 | 1000 м2 | 2005.7275 | 868.48
Осмотр, проверка работы приборов ИТП, РХВ | 3 | шт | 347.8367 | 1043.51
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Очистка канализационной сети: дворовой | 0.02 | 100 м | 54975.5 | 1099.51
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 2 | узел | 251.54 | 503.08
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 2 | 1 узел | 78.12 | 156.24
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 4474.11 | 4474.11
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 3649.47 | 3649.47
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 857.06 | 857.06
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 35 | 1 ИТП | 302.2857 | 10580
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж-монтаж створки оконного переплета | 1 | 1 створка | 305.16 | 305.16
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.433 | 1000 м2 | 2012.2171 | 871.29
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 0.955 | 1000 м2 | 610.555 | 583.08
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 0.786 | 1000 м2 | 1205.0763 | 947.19
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 34807 | 348.07
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.001 | 100 м2 | 253550 | 253.55
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 2077.68 | 2077.68
Услуги а/вышки (электрооборудование) | По факту | руб. | 600 | 600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 200 | 200
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 117.42 | 117.42 | 77981.68 | 74803.64
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 7798.168 | 7798.168
Итого: |  |  |  | 85779.848
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 85779.848
Восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят девять рублей 85 коп.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)