## Акт
АКТ № 58/26-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 квартала 58.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 1301.98 | 1301.98
Благоустройство
Валка деревьев с прим. автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при д. ствола до 100 см | 1.95 | 1 м3 | 1068.2718 | 2083.13
Выкашивание газонов | 2800 | м2 | 3.95 | 11060.01
Разборка деревянных заборов: штакетных | 0.054 | 100 м2 | 21633.1481 | 1168.19
Срезка веревки с дерева (тарзанки) | 1 | 1 дерево | 206.04 | 206.04
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 26723.04 | 26723.04
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 2757.84 | 2757.84
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 79 | 79
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 446.22 | 446.22
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 3731 | 261.17
Осмотр СТО | 0.04 | 100 квартир | 23735.5 | 949.42
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.7 | 1000 м2 | 1559.1143 | 1091.38
Осмотр, РХВ замеры | 0.02 | 100 шт. | 22494.5 | 449.89
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 160.43 | 641.72
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 63.74 | 63.74
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 2918.24 | 2918.24
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | 0.01 | 100 приборов | 6268 | 62.68
Регулировка балансировочного клапана | 1 | шт | 387.91 | 387.91
Ремонт смывных бачков типа "Компакт" | 1 | шт | 152.77 | 152.77
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 438.91 | 438.91
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 226.8876 | 6579.74
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.722 | 1000 м2 | 1641.4266 | 1185.11
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.72 | 1000 м2 | 1613.5694 | 1161.77
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей | 20 | 1 м 2 основания | 50.7795 | 1015.59
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности |  | руб. | #VALUE! | 400
Текущий ремонт инженерного оборудования |  |  | #DIV/0!
Очистка фильтра от накипи (отложений) | 2 | шт | 936.9 | 1873.8
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места замена кран-буксы | 2 | 1 смеситель | 161.205 | 322.41
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места, набивка сальников | 1 | 1 смеситель | 128.05 | 128.05
Установка заглушек на трубопроводах д. до 50мм | 0.01 | 100 шт. | 50957 | 509.57
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 677.49 | 677.49
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 1242.46 | 1242.46
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 33297.84 | 33297.84
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 13785.72 | 13785.72
Итого: |  |  |  | 116604.35
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 116 604,35 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот четыре) рубля 35 коп.
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету №58/26-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Долг за выполненные работы на 01.01.2017 г. | 48563.76
Cодержание жилья |  | 111134.16 | 86775.41
Вывоз и утилизация ТКО |  | 26723.04 | 22125.19
Аварийное обслуживание | 1301.98
Благоустройство | 14517.37
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 26723.04
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 2757.84
Обслуживание инженерного оборудования | 15704.3
Обслуживание конструктивных элементов | 3362.47
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений | 400
Текущий ремонт инженерного оборудования | 2833.84
Транспортные расходы | 1919.95
Уборка придомовой территории | 33297.84
Услуги по управлению МКД | 13785.72
Итого: | 116604.35 | 137857.2 | 108900.6
Долг за выполненные работы (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 56 267,51 руб.
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 107 021,24 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 58/26-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 883.7 | Площадь кровли, м2 | 795.7
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 513.4
Количество квартир | 12 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 77.1 | Площадь подвалов, м2 | 131.1
Наименование |  |  |  |  | Значение
Списание долга за выполненые работы на 01.01.2015 |  |  |  |  | 34240.45
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -22027.06
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 89169.56
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 137857.04
- за жилые помещения |  |  |  |  | 137857.04
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 110505.45
- за жилые помещения |  |  |  |  | 110505.45
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 88478.39
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 166949.288
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -78470.898
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 116521.15
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 58/26-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 квартала 58.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 1378.57 | 1378.57
Благоустройство
Завоз песка, ПГС, щебня, земли |  |  |  | 2000
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.247 | 100 м2 | 4728.3401 | 1167.9
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 26723.09 | 26723.09
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 2318.52 | 2318.52
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 83.75 | 83.75
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 472.47 | 472.47
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 6095.4286 | 426.68
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 254.67 | 254.67
Осмотр СТО | 0.04 | 100 квартир | 25463.75 | 1018.55
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 2.104 | 1000 м2 | 1679.6578 | 3534
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 3 | узел | 217.7567 | 653.27
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 67.25 | 67.25
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 3485.03 | 3485.03
Промывка трубопровода системы отопления | 4040 | м3 | 1.2219 | 4936.65
Регулировка системы отопления | 3 | шт | 1265.66 | 3796.98
Ремонт смесителя без душа | 1 | 1 смеситель | 650.22 | 650.22
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1194.72 | 1194.72
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 1 | 1 замер | 258.4 | 258.4
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 28 | 1 ИТП | 254.5754 | 7128.11
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.721 | 1000 м2 | 1651.2067 | 1190.52
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 140 | 1 м 2 основания | 81.5341 | 11414.78
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 2026.23 | 2026.23
Смена дверных приборов: пружин | 0.03 | 100 приборов | 32190.3333 | 965.71
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.002 | 100 м2 | 184030 | 368.06
Текущий ремонт инженерного оборудования
Осмотр замеры рамок холодной воды | 0.01 | чел.-ч | 25297 | 252.97
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 299.45 | 299.45
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Демонтаж- монтаж засыпки перекрытия: с укладкой толя | 0.125 | 100 м2 | 102984.48 | 12873.06
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.005 | 100 м2 | 28010 | 140.05
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 0.424 | 100 м2 | 14559.6462 | 6173.29
Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных | 0.072 | 100 м2 | 61994.4444 | 4463.6
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 2.2 | м2 | 488.4591 | 1074.61
Укрепление деревянных поручней на лестничных ограждениях | 1 | 1 м 2 основания | 54.88 | 54.88
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.01 | 100 шт. | 46710 | 467.1
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам | 0.072 | 100 м2 | 152086.25 | 10950.21
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатные | 0.02 | 1 м3 | 22419 | 448.38
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 1828.58 | 1828.58
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 32979.68 | 32979.68
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 909.17 | 909.17
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 15177.208 | 15177.208
Итого: |  |  |  | 166949.288
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 166 949,29 руб. (Сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять рублей 29 копеек)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 58/26-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 883.7 | Площадь кровли, м2 | 795.7
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 513.4
Количество квартир | 12 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 77.1 | Площадь подвалов, м2 | 131.1
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -78470.898
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 116521.15
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 125925.02
- за жилые помещения |  |  |  |  | 125925.02
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 162063.33
- за жилые помещения |  |  |  |  | 162063.33
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 83592.432
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 159750.305
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -76157.873
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 80382.84
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 58/26
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 1378.57
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 43053.86 | 43053.86
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 795.51 | 795.51
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 180.51 | 180.51
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Замена трубопровода диаметром: 25 мм | 8 | м | 677.6087 | 5420.87
Замена трубопровода диаметром: 32 мм | 0.5 | м | 654.12 | 327.06
Замена трубопровода диаметром: 40 мм | 5.1 | м | 1084.3471 | 5530.17
Замена шарового крана Д-32 | 1 | шт | 3201.21 | 3201.21
Замена шарового крана Д-40 под приварку | 2 | шт | 4543.085 | 9086.17
Очистка фильтра от накипи (отложений) | 2 | шт | 1026.14 | 2052.28
Прочистка трубопровода Д-20 | 11 | м | 294.9591 | 3244.55
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 303.61 | 303.61
Ремонт водопроводного крана без снятия с места, смена прокладок | 1 | шт | 85.34 | 85.34
Смена вентилей Д-15 | 1 | шт | 758.54 | 758.54
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 20 мм | 2 | 1 участок | 1381.775 | 2763.55
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиет. труб высокой пл-ти: гориз. д 50 мм | 1 | 1 участок | 1222.21 | 1222.21
Вскрытие элеваторов со снятием с места и замером сопла (прим) | 0.01 | 100 шт. | 241376 | 2413.76
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 5 | 1 узел | 90.628 | 453.14
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 907.5 | 907.5
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 150.94 | 150.94
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.27 | 1000 м2 | 1818.4444 | 490.98
Осмотр подъездов, подвального помещения - по жалобе | 0.1 | 1000 м2 | 3663.9 | 366.39
Осмотр подъездов, подвального помещения чердачного помещения | 0.3 | 1000 м2 | 3629.9667 | 1088.99
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр СТО | 0.08 | 100 квартир | 27360.75 | 2188.86
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.441 | 1000 м2 | 1821.3602 | 2624.58
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 549.39 | 549.39
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 7 | узел | 226.1057 | 1582.74
Перезапуск системы отопления с регулировкой | 1 | 1 здание | 1373.77 | 1373.77
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 4 | 1 узел | 72.8625 | 291.45
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4365.08 | 4365.08
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 2989.28 | 2989.28
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1174.11 | 1174.11
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 604.44 | 604.44
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 2 | 1 замер | 271.655 | 543.31
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 32 | 1 ИТП | 271.28 | 8680.96
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Изготовление щита из доски б/у | 0.02 | 100 м2 | 20573.5 | 411.47
Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен. ранее окрашенных поверхностей | 0.456 | 100 м2 | 17595.9211 | 8023.74
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной пов-ти фасадов: простых за 2р с земли и лесов | 0.216 | 100 м2 | 10801.0648 | 2333.03
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 0.216 | 100 м2 | 9434.9074 | 2037.94
Ремонт отдельных мест скатной кровли (материалом Ризолит) | 2.52 | м2 | 666.9881 | 1680.81
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.721 | 1000 м2 | 1849.8058 | 1333.71
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.721 | 1000 м2 | 1834.2857 | 1322.52
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 45.5 | 1 м 1 основания | 89.4084 | 4068.08
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей с выходом на кровлю | 38 | 1 м 1 основания | 40.6187 | 1543.51
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 1749.97 | 1749.97
Проверка исправности канализационных вытяжек | 7 | 1 кв | 228.3757 | 1598.63
Укладка (установка) щитов | 0.02 | 100 м2 | 14565 | 291.3
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 2517.77 | 2517.77
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 3892.26 | 3892.26
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 14522.755 | 14522.755
Итого: |  |  |  | 159750.305
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декября 2019 г. выполнено работ на общую сумму 159750.31 руб. (Сто пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 31 копейка)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
______________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 58/26-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 883.7 | Площадь кровли, м2 | 795.7
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 513.4
Количество квартир | 12 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 77.1 | Площадь подвалов, м2 | 131.1
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -76157.873
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 80382.84
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 138693.43
- за жилые помещения |  |  |  |  | 138693.43
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 143323.77
- за жилые помещения |  |  |  |  | 143323.77 | кор-ка 3210,65
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 70123.177
Корректировка за 2019 год |  |  |  |  | 2957.28
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 114205.267
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -44082.09
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 75752.5
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 58/26
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 1378.57
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 70.11 | 70.11
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 925.2 | 925.2
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 1147.39 | 1147.39
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 49522.55 | 49522.55
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 158.89 | 158.89
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1445.98 | 1445.98
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Ремонт элеваторов со снятием с места (прим) | 0.02 | 100 шт. | 309636 | 6192.72
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 100.73 | 503.65
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 663.93 | 663.93
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр подъездов, подвального помещения, чердачного помещения - по жалобе | 0.1 | 1000 м2 | 3628.7 | 362.87
Осмотр СТО | 0.04 | 100 квартир | 31802.5 | 1272.1
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.442 | 1000 м2 | 2019.5146 | 2912.14
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 30102 | 301.02
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 252 | 1260
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 80.752 | 403.76
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4397.99 | 4397.99
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 4407.03 | 4407.03
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 31 | 1 ИТП | 300.7561 | 9323.44
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1750.83 | 1750.83
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.721 | 1000 м2 | 2025.4785 | 1460.37
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.721 | 1000 м2 | 2007.9473 | 1447.73
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 40 | 1 м 2 основания | 84.8957 | 3395.83
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 2817.72 | 2817.72
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 2567.33 | 2567.33
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 212.09 | 212.09
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 10382.297 | 10382.297
Итого: |  |  |  | 114205.267
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 114205.27 руб. (Сто четырнадцать тысяч двести пять рублей 27 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
_____________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 58/26-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 2 | Общая жилая площадь, м2 | 883.7 | Площадь кровли, м2 | 795.7
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 513.4
Количество квартир | 12 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 77.1 | Площадь подвалов, м2 | 131.1
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -44082.09
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 75752.5
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 142417.04
- за жилые помещения |  |  |  |  | 142417.04
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 159931.93
- за жилые помещения |  |  |  |  | 159931.93
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 115849.84
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 139573.819
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -23723.979
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 58237.61
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 58/26
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.14 | 1484.62
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Обрезка деревьев высотой: более 5 м | По факту | 1 дерево | 13957.28 | 13957.28
Обрезка деревьев высотой: до 5 м | 7 | 1 дерево | 606.7057 | 4246.94
Спиливание скелетных ветвей деревьев | 1 | шт | 3638.31 | 3638.31
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 237.35 | 237.35
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 584.93 | 584.93
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 49522.56 | 49522.56
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Изоляция трубопроводов матами с совмещенным покрывным слоем | 0.091 | 100 м3 | 22203.2967 | 2020.5
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 2 | шт | 382.055 | 764.11
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 15 мм | 3 | 1 участок | 1363.83 | 4091.49
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 99.26 | 496.3
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 1 | 100 м | 828.19 | 828.19
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр СТО | 0.01 | 100 квартир | 30519 | 305.19
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 0.721 | 1000 м2 | 1915.0347 | 1380.74
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.421 | 1000 м2 | 2005.9382 | 844.5
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Переборка сборки диаметром: 15 мм | 2 | 1 участок | 1055.295 | 2110.59
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 253.464 | 1267.32
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 2 | 1 узел | 78.12 | 156.24
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 4474.11 | 4474.11
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 3649.47 | 3649.47
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 857.06 | 857.06
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 35 | 1 ИТП | 302.3963 | 10583.87
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Установка доски объявлений - б/у | 0.01 | 100 шт. |  | 429.29
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.721 | 1000 м2 | 2012.0388 | 1450.68
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 0.72 | 1000 м2 | 2022.1111 | 1455.92
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 1.591 | 1000 м2 | 610.484 | 971.28
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей (в) | 60 | 1 м 2 основания | 75.8273 | 4549.64
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 1.309 | 1000 м2 | 1204.8434 | 1577.14
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 2777.53 | 2777.53
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 3600 | 3600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 206.79 | 206.79 | 126885.29 | 126885.31
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 12688.529 | 12688.529
Итого: |  |  |  | 139573.819
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 139573.819
Сто тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят три рубля 82 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)