## Акт
АКТ № 75/3-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3 квартала 75.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 3262.74 | 3262.74
Благоустройство
Выкашивание газонов | 2200 | м2 | 3.95 | 8690.01
Демонтаж МАФ (деревянные) | 1 | шт | 265.94 | 265.94
Открытие подъездного окна (для мытья) | 0.4 | 10 шт. | 2591.975 | 1036.79
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 50196 | 50196
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 11384.6 | 11384.6
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 2 | 1 узел | 73.69 | 147.38
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 4 | 1 стояк | 395.6675 | 1582.67
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 3725.8889 | 335.33
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.54 | 1000 м2 | 1416.8889 | 765.12
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 1.49 | 1000 м2 | 1584.8121 | 2361.37
Осмотр СТО | 0.11 | 100 квартир | 23395.1818 | 2573.47
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.1 | 1000 м2 | 1559.1 | 1715.01
Осмотр, РХВ замеры | 0.02 | 100 шт. | 21940.5 | 438.81
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Отогрев трубопровода Д-20 | 1 | м | 161.74 | 161.74
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.18 | 100 м | 12553.8889 | 2259.7
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 160.43 | 641.72
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 54.55 | 54.55
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 4138.46 | 4138.46
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | 0.01 | 100 приборов | 6224 | 62.24
Промывка трубопровода системы отопления | 9341 | м3 | 1.3102 | 12239.03
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 438.91 | 438.91
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 1 | 1 замер | 232.69 | 232.69
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 31 | 1 ИТП | 228.3584 | 7079.11
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.054 | 1000 м2 | 1557.2391 | 1641.33
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.614 | 1000 м2 | 1568.8104 | 2532.06
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 1.114 | 1000 м2 | 2058.8959 | 2293.61
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.05 | 1000 м2 | 1775.2 | 88.76
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | Ежемесячно | руб. | 1800 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 5982.17 | 5982.17
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Смена: колена водосточных труб | 0.05 | 100 шт. | 57348.6 | 2867.43
Текущий ремонт инженерного оборудования
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.046 | 1 м3 | 18909.5652 | 869.84
Очистка фильтра от накипи (отложений) | 2 | шт | 936.9 | 1873.8
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места замена кран-буксы | 1 | 1 смеситель | 133.05 | 133.05
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых д. 15мм | 0.02 | 100 шт. | 48551.5 | 971.03
Смена обратного клапана м/фланцевого Д-40 | 1 | шт | 2541.86 | 2541.86
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Заделка подвальных окон: (изовером, пенопропиленом и тд) | 1 | 10 м2 | 2397.04 | 2397.04
М. Ремонт оконных переплетов (пристрожка, установка угольников, укрепление) | 2 | 1 створка | 355.31 | 710.62
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.68 | 100 шт. | 5015.8971 | 3410.81
Ремонт дверных полотен (выдергивание гвоздей, подгонка, установка, укрепление притворной планки) | 1 | шт | 371.19 | 371.19
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.02 | 100 приборов | 25963 | 519.26
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 31594.5 | 631.89
Смена дверных приборов: шпингалеты | 0.01 | 100 приборов | 69517 | 695.17
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.015 | 100 м2 | 183166.6667 | 2747.5
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 0.01 | 100 шт. | 28400 | 284
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.04 | 100 шт. | 43439.25 | 1737.57
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.09 | 100 шт. | 13126.6667 | 1181.4
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.033 | 100 м | 42198.4848 | 1392.55
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 4566.67 | 4566.67
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | Еженедельно | м2 | 27942.44 | 27942.44
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 77552.82 | 77552.82
Уборка чердаков и подвалов
Очистка чердаков и подвалов | 335.6 | м2 | 7.05 | 2365.98
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 32199.22 | 32199.22
Итого: |  |  |  | 317345.98
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 317 345,98 руб. (Триста семнадцать тысяч триста сорок пять рублей 98 копеек).
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету № 75/3-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Резерв на 01.01.2017 г. |  |  | 96869.12
Cодержание жилья |  | 163451.76 | 176433.17
Вывоз и утилизация ТКО |  | 34629.6 | 38166.86
Обслуживание ВДГО |  | 2424.12 | 2572.88
Обслуживание ОДПУ |  | 21643.56 | 16052.68
Техническое обслуживание нежилых помещений |  | 99843.12 | 50221.8
Аварийное обслуживание | 3262.74
Благоустройство | 9992.74
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 50196
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 11384.6
Обслуживание инженерного оборудования | 38408.83
Обслуживание конструктивных элементов | 6555.76
Обслуживание ОДПУ | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений | 5982.17
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 2867.43
Текущий ремонт инженерного оборудования | 6389.58
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 16079
Транспортные расходы | 4566.67
Уборка лестничных клеток | 27942.44
Уборка придомовой территории | 77552.82
Уборка чердаков и подвалов | 2365.98
Услуги по управлению МКД | 32199.22
Итого: | 317345.98 | 321992.16 | 283447.39
Резерв (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 62 970,53 руб. |  |  |  | 62970.53
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 190 922,41 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 75/3-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 1443 | Площадь кровли, м2 | 1114.1
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 648.5 | Площадь чердаков, м2 | 718.8
Количество квартир | 20 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 165.8 | Площадь подвалов, м2 | 335.6
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 62970.53
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 177285.01
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 319820.04
- за жилые помещения |  |  |  |  | 222150.32
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 97264.72
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 405
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 452765.28
- за жилые помещения |  |  |  |  | 252612.61
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 200017.67
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 135
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 515735.81
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 390944.345
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 124791.465
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 44339.77
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 75/3-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3 квартала 75.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 3262.74 | 3262.74
Благоустройство
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту | руб. | 375 | 375
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.313 | 100 м2 | 4714.0256 | 1475.49
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 50196 | 50196
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 350 | 350
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 1 стояк | 4797.01 | 4797.01
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 5732.42 | 5732.42
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 83.75 | 83.75
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 468.24 | 468.24
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 6095.4286 | 426.68
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 254.67 | 254.67
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.54 | 1000 м2 | 1729.3704 | 933.86
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 1 | 1 осмотр | 535.02 | 535.02
Осмотр подъездов, подвального помещения - по жалобе | 0.1 | 1000 м2 | 3345.1 | 334.51
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.54 | 1000 м2 | 1726.1296 | 932.11
Осмотр СТО | 0.09 | 100 квартир | 24738.6667 | 2226.48
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 3.383 | 1000 м2 | 1679.7517 | 5682.6
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 25109 | 251.09
Осмотр, проверка работы приборов ИТП | 0.03 | 100 квартир | 24765.3333 | 742.96
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 3 | узел | 216.03 | 648.09
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 67.25 | 67.25
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 3742.91 | 3742.91
Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром до 25 мм | 1 | шт | 113.3 | 113.3
Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром до 26-50 мм | 1 | шт | 163.36 | 163.36
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | 0.01 | 100 приборов | 6576 | 65.76
Промывка трубопровода системы отопления | 9341 | м3 | 1.3065 | 12203.87
Регулировка системы отопления | 1 | шт | 1254.21 | 1254.21
Регулировка смывных бачков. | 1 | шт | 172.32 | 172.32
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1194.72 | 1194.72
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 29 | 1 ИТП | 254.2993 | 7374.68
Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов | 2 | 1 соединение | 123.055 | 246.11
Обслуживание конструктивных элементов
М. Ремонт слухового окна (пристрожка, укрепление) | 2 | 1 створка | 375.88 | 751.76
Осмотр кровли, чердака, люков | 0.34 | 1000 м2 | 1685.3824 | 573.03
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.218 | 1000 м2 | 1651.1987 | 2011.16
Открытие подвальных окон | 0.16 | 10 м2 | 623.25 | 99.72
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 10 | 1 м 1 основания | 84.174 | 841.74
Очистка чердака от снега | 5.5 | 1 м 2 основания | 36.0964 | 198.53
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 12766.92 | 12766.92
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.03 | 100 приборов | 24716.3333 | 741.49
Смена дверных приборов: пружин | 0.01 | 100 приборов | 31779 | 317.79
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 5070.98 | 5070.98
Текущий ремонт инженерного оборудования
Замена трубопровода диаметром: 40 мм | 4.2 | м | 830.3381 | 3487.42
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.065 | 1 м3 | 21047.5385 | 1368.09
Осмотр замеры рамок холодной воды | 0.01 | чел.-ч | 25297 | 252.97
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 2 | шт | 299.55 | 599.1
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места, набивка сальников | 1 | 1 смеситель | 135.26 | 135.26
Установка заглушек на трубопроводах д. до 50мм | 0.01 | 100 шт. | 54207 | 542.07
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Заделка подвальных окон: (изовером, пенопропиленом и тд) | 0.128 | 10 м2 | 3070.0781 | 392.97
Перенавеска дверного полотна с подгонкой | 1 | шт | 929.72 | 929.72
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.2 | 100 шт. | 4119.25 | 823.85
Ремонт цоколя и отмостки | По смете | руб. | 60972.59 | 60972.59
Ручная газовая резка круглой стали диаметром до 24 мм Срезка замка, кронштейна, штырей | 0.1 | 10 шт. | 1257.1 | 125.71
Рыхление шлака на чердаке - обследование перекрытия | 3 | м2 | 429.6967 | 1289.09
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.02 | 100 шт. | 38691 | 773.82
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.011 | 100 м | 48830 | 537.13
Смена: колен водосточных труб с вышки | 0.02 | 100 шт. | 134270.5 | 2685.41
Смена: прямых звеньев водосточных труб с автовышек | 0.011 | 100 м | 120393.6364 | 1324.33
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 814.45 | 814.45
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 5030 | 5030
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | По тарифу | м2 | 41913.66 | 41913.66
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 77552.82 | 77552.82
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 1230.24 | 1230.24
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 35540.395 | 35540.395
Итого: |  |  |  | 390944.345
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 390 944.35 руб. (Триста девяносто тысяч девятьсот сорок четыре рубля 35 копеек)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 75/3-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 1443 | Площадь кровли, м2 | 1114.1
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 648.5 | Площадь чердаков, м2 | 718.8
Количество квартир | 20 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 165.8 | Площадь подвалов, м2 | 335.6
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 124791.465
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 60849.13
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 328446.58
- за жилые помещения |  |  |  |  | 223450.96
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 99843.12
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 5152.5
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 339778.3
- за жилые помещения |  |  |  |  | 213895.52
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 120986.53
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 4896.25
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 464569.765
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 396425.051
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 68144.714
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 49517.41
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 75/3
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 3262.74
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту |  | 750 | 750
Обрезка деревьев высотой: до 5 м | 1 | 1 дерево | 467.35 | 467.35
Устройство скамейки со спинки и с окраской | 1 | шт | 3555.85 | 3555.85
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 161129.16 | 161129.16
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 1882.53 | 1882.53
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 1151.48 | 1151.48
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 400 | 400
Обслуживание газового оборудования
Диагностирование газового оборудования | По договору | руб. | 9900 | 9900
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 2550 | 2550
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 2 | шт | 375.715 | 751.43
Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 15 мм | 0.01 | 100 шт. | 15489 | 154.89
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 91.38 | 91.38
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 907.5 | 907.5
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 666.22 | 666.22
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 150.94 | 150.94
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.27 | 1000 м2 | 1814.6667 | 489.96
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 3 | 1 осмотр | 548.78 | 1646.34
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр СТО | 0.11 | 100 квартир | 27242 | 2996.62
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 2.438 | 1000 м2 | 1822.0714 | 4442.21
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 549.39 | 549.39
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.05 | 100 м | 15866 | 793.3
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 225.345 | 901.38
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 73.4 | 73.4
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4365.08 | 4365.08
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 8818.84 | 8818.84
Ремонт смесителя с душем, без снятия с места, смена прокладок | 1 | 1 смеситель | 132.98 | 132.98
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1174.11 | 1174.11
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 604.44 | 604.44
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 32 | 1 ИТП | 271.3522 | 8683.27
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Изготовление щита из доски б/у | 0.077 | 100 м2 | 20114.8052 | 1548.84
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.007 | 100 м2 | 31807.1429 | 222.65
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.6 | 100 шт. | 4089.3833 | 2453.63
Ремонт: прямой части поручня | 0.17 | 100 м | 18723.1765 | 3182.94
Рыхление шлака на чердаке - обследование перекрытия | 1.5 | м2 | 468.3467 | 702.52
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 56265 | 562.65
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.066 | 100 м | 50167.2727 | 3311.04
Смена: колен водосточных труб | 0.03 | 100 шт. | 58666 | 1759.98
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.01 | 100 шт. | 48927 | 489.27
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.05 | 100 шт. | 45955.4 | 2297.77
Устройство и разборка неинвентарных лесов | 0.1 | 100 м2 | 21996.2 | 2199.62
Устройство колпаков над вент. шахтами | 1 | шт | 3045.85 | 3045.85
Устройство новых почтовых ящиков | 3 | 1 блок, 4 секции | 2659.3933 | 7978.18
Закрытие подъездного окна | 0.3 | 10 шт. | 2065.6 | 619.68
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.2 | 10 шт. | 2093.25 | 418.65
Осмотр квартир | 0.02 | 100 квартир | 22810.5 | 456.21
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.22 | 1000 м2 | 1814.3852 | 2213.55
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.22 | 1000 м2 | 1902.2951 | 2320.8
Открытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.1 | 10 шт. | 2037 | 203.7
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 150 | м | 52.4977 | 7874.66
Перенавеска водосточных труб. | 0.022 | 100 м | 49927.2727 | 1098.4
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 7350.68 | 7350.68
Проверка исправности канализационных вытяжек | 4 | 1 кв | 237.4575 | 949.83
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.06 | 1000 м2 | 1265.5 | 75.93
Прогрев системы вентиляции | 1 | 1 стояк | 252.33 | 252.33
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 0.01 | 100 шт. | 30539 | 305.39
Укладка (установка) щитов | 0.077 | 100 м2 | 14318.8312 | 1102.55
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 6468.73 | 6468.73
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 1050.49 | 1050.49
Текущий ремонт
Ремонт подъезда | По плану | шт | 48996.34 | 48996.34
Ремонт тамбура | По плану | шт | 3651.63 | 3651.63
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 36038.641 | 36038.641
Итого: |  |  |  | 396425.051
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декабря 2019 г. выполнено работ на общую сумму 396425.05 руб. (Триста девяносто шесть тысяч четыреста двадцать пять рублей 5 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
________________________________________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 75/3-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 1443 | Площадь кровли, м2 | 1114.1
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 648.5 | Площадь чердаков, м2 | 718.8
Количество квартир | 20 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 165.8 | Площадь подвалов, м2 | 335.6
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 68144.714
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 49517.41
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 323747.47
- за жилые помещения |  |  |  |  | 222533.19
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 99843.23
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 1371.05
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 303983.37
- за жилые помещения |  |  |  |  | 194837.89
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 107561.73
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 1583.75
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 372128.084
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 403111.852
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -30983.768
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 69281.51 | 69281.51
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист2
.
АКТ № 75/3
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 3262.74
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 310.81 | 310.81
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 6797.8 | 6797.8
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 1740.57 | 1740.57
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) за 2019 год | По факту | 100 м2 | 1550.74 | 1550.74
Ремонт песочницы | 1 | шт | 944.72 | 944.72
Устройство скамейки со спинкой и с окраской | 1 | шт | 4737.45 | 4737.45
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 162635.04 | 162635.04
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 2635.11 | 2635.11
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 2760 | 2760
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Замена сборки Д-20 со спускником | 2 | шт | 2679.47 | 5358.94
Замена сборки Д-25 со спускником | 1 | шт | 2907.21 | 2907.21
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.192 | 1 м3 | 22652.4479 | 4349.27
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 2446.74 | 2446.74
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Разборка тепловой изоляции. | 0.003 | 100 м2 | 9743.3333 | 29.23
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 3 | шт | 381.1667 | 1143.5
Ручная газовая резка круглой стали диаметром до 24 мм срез урны | 0.1 | 10 шт. | 5608.8 | 560.88
Смена вентилей Д-15 | 1 | шт | 981.29 | 981.29
Установка заглушек на трубопроводах д. до 50мм | 0.02 | 100 шт. | 62865 | 1257.3
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 4 | 1 узел | 100.8275 | 403.31
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.27 | 1000 м2 | 2029.037 | 547.84
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 2 | 1 осмотр | 1108.58 | 2217.16
Осмотр подъездов, подвального помещения чердачного помещения | 0.1 | 1000 м2 | 4007.2 | 400.72
Осмотр СТО | 0.06 | 100 квартир | 29670.8333 | 1780.25
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 3.66 | 1000 м2 | 2015.3552 | 7376.2
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.02 | 100 шт. | 30123 | 602.46
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.17 | 100 м | 17451.8824 | 2966.82
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 251.826 | 1259.13
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 4 | 1 узел | 80.97 | 323.88
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4397.99 | 4397.99
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 11647.16 | 11647.16
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 35 | 1 ИТП | 300.7771 | 10527.2
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Герметизация вводов в подвальное помещение | 0.01 | 100 шт. | 34295 | 342.95
Демонтаж доски объявления | 0.01 | 100 шт. | 31124 | 311.24
Заделка подвальных окон: (изовером, пенопропиленом и тд) | 0.344 | 10 м2 | 3478.6047 | 1196.64
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.01 | 100 м2 | 33380 | 333.8
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 2565.09 | 2565.09
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.52 | 100 шт. | 4593.25 | 2388.49
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.05 | 100 шт. | 58820.2 | 2941.01
Смена: колен водосточных труб | 0.07 | 100 шт. | 62055.5714 | 4343.89
Смена: прямых звеньев водосточных труб | 0.055 | 100 м | 52267.6364 | 2874.72
Снятие оконных переплетов: неостекленных | 0.014 | 100 м2 | 17380.7143 | 243.33
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.02 | 100 шт. | 57967.5 | 1159.35
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.22 | 1000 м2 | 2021.8852 | 2466.7
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.22 | 1000 м2 | 2008.0574 | 2449.83
Осмотр подъезда | 0.01 | 100 шт. | 31530 | 315.3
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 11835.58 | 11835.58
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.005 | 100 м2 | 212908 | 1064.54
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 6157.9 | 6157.9
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 501.96 | 501.96
Текущий ремонт
Замена почтовых ящиков | По плану | шт | 2576.03 | 2576.03
Ремонт подъезда | По плану | шт | 41089.76 | 41089.76
Ремонт тамбура | По плану | шт | 3326.02 | 3326.02
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 36646.532 | 36646.532
Итого: |  |  |  | 403111.852
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 403111.85 руб. (Четыреста три тысячи сто одиннадцать рублей 85 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
___________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 75/3-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 1443 | Площадь кровли, м2 | 1114.1
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 648.5 | Площадь чердаков, м2 | 718.8
Количество квартир | 20 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 165.8 | Площадь подвалов, м2 | 335.6
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -30983.768
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 69281.51
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 340009.03
- за жилые помещения |  |  |  |  | 231412.55
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 104006.48
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 4590
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 332556.62
- за жилые помещения |  |  |  |  | 223003.5
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 104615.99
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 4937.13
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 301572.852
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 334987.3225
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -33414.4705
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 76733.92
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 75/3
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 2424.24 | 2424.24
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Обрезкка поросли кустарников | 0.1 | шт |  | 287.85
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 561.75 | 561.75
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлей | 0.038 | 100 м2 | 43356.5789 | 1647.55
Ремонт песочницы | 1 | шт | 779.04 | 779.04
Ремонт скамейки без спинки | 1 | шт | 890.69 | 890.69
Ручная односторонняя сварка деталей контейнера из листовой стали | По факту | 10 м | 255.54 | 255.54
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 154792.02 | 154792.02
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 2250 | 2250
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 100 | 100
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Демонтаж регулятора температуры воды | 1 | шт | 298.67 | 298.67
Замена сборки Д-32 со спускником | 1 | шт | 2936.34 | 2936.34
Регулировка РТВЖ | 1 | шт | 502.81 | 502.81
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 2 | шт | 381.435 | 762.87
Установка манометров | 2 | шт | 750.135 | 1500.27
Установка регулятора температуры "КОРАЛЛ" | 1 | шт | 980.34 | 980.34
Установка термометра | 2 | комплект | 301.125 | 602.25
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах д.50 мм | 2 | 1 соединение | 1087.82 | 2175.64
Устройство катушки с изготовлением | 1 | шт | 1774.32 | 1774.32
Вскрытие элеваторов со снятием с места и замером сопла (прим) | 0.01 | 100 шт. | 77585 | 775.85
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 3 | 1 узел | 96.9633 | 290.89
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 747.35 | 747.35
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 842.77 | 842.77
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 4 | 1 осмотр | 1101.03 | 4404.12
Осмотр СТО | 0.11 | 100 квартир | 29932.9091 | 3292.62
Осмотр СТО в ИТП, РХВ | 0.02 | 100 шт. | 30080.5 | 601.61
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.22 | 1000 м2 | 2035.9098 | 2483.81
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.125 | 100 м | 17214.24 | 2151.78
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 3 | узел | 253.7567 | 761.27
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 3 | 1 узел | 77.54 | 232.62
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7368.26 | 7368.26
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 10936.37 | 10936.37
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 825.55 | 825.55
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 41 | 1 ИТП | 301.7993 | 12373.77
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж МАФ (деревянные) | 1 | 1 малая форма | 970.9 | 970.9
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов бетонконтактом | 0.038 | 100 м2 | 26044.7368 | 989.7
Окраска контейнера | По факту | 100 м2 | 367.99 | 367.99
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.01 | 100 м2 | 34226 | 342.26
Перенавеска в/сточ. отметов | 0.01 | 100 шт. | 57983 | 579.83
Переустановка скамейки | 1 | 1 малая форма | 708.9 | 708.9
Покраска ограждений | 5.4 | 1 м изделий | 129.1389 | 697.35
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.12 | 100 шт. | 4313.75 | 517.65
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и с расчисткой старой краски до 35% | 0.126 | 100 м2 | 21288.1746 | 2682.31
Ремонт слуховых окон пристрожка, укрепление | 3 | шт | 422.0833 | 1266.25
Смена: прямых звеньев водосточных труб | 0.022 | 100 м | 51469.0909 | 1132.32
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.02 | 100 шт. | 53516.5 | 1070.33
Устройство урны | 1 | шт | 3351.03 | 3351.03
Закрытие подъездного окна с лестницы | 0.2 | 10 шт. | 3663.15 | 732.63
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.1 | 10 шт. | 2287.3 | 228.73
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.22 | 1000 м2 | 2012 | 2454.64
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 1.22 | 1000 м2 | 2022.1148 | 2466.98
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 4.456 | 1000 м2 | 1831.0682 | 8159.24
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.22 | 1000 м2 | 2005.5492 | 2446.77
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 60 | 1 м 1 основания | 81.4205 | 4885.23
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 1.832 | 1000 м2 | 1947.2325 | 3567.33
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 36417.5 | 728.35
Смена оконных приборов: петли | 0.02 | 100 шт. | 54963.5 | 1099.27
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.01 | 100 м2 | 217524 | 2175.24
Установка дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 37598 | 375.98
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 5969.41 | 5969.41
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 2760 | 2760
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 319.99 | 319.99
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 489.41 | 489.41 | 301112.2 | 294782.60
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 33875.1225 | 33875.1225
Итого: |  |  |  | 334987.3225
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 334987.3225
Триста двадцать семь тысяч девятьсот сорок пять рублей 62 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)