## Акт
АКТ № 75/11-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 квартала 75.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 2042.98 | 2042.98
Благоустройство
Выкашивание газонов | 800 | м2 | 3.95 | 3160
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 31430.4 | 31430.4
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 6517.91 | 6517.91
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 77.47 | 77.47
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 3731 | 261.17
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.27 | 1000 м2 | 1572.4074 | 424.55
Осмотр СТО | 0.04 | 100 квартир | 23699 | 947.96
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.75 | 1000 м2 | 1559.08 | 1169.31
Осмотр, РХВ замеры | 0.02 | 100 шт. | 21940.5 | 438.81
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 160.43 | 641.72
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 62.2 | 62.2
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 2918.24 | 2918.24
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | 0.02 | 100 приборов | 6103 | 122.06
Промывка трубопровода системы отопления | 5869 | м3 | 1.3102 | 7689.84
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 438.91 | 438.91
Смена кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана: 15-20 мм | 2 | 1 кран | 631.785 | 1263.57
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 32 | 1 ИТП | 227.6669 | 7285.34
Обслуживание конструктивных элементов
Осмотр кровли, чердака | 1.03 | 1000 м2 | 1641.7087 | 1690.96
Осмотр кровли, чердака, люков | 0.17 | 1000 м2 | 1427.4706 | 242.67
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.794 | 1000 м2 | 1705.2267 | 1353.95
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.79 | 1000 м2 | 1613.4557 | 1274.63
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 108 | м | 46.0368 | 4971.97
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 1846.09 | 1846.09
Текущий ремонт инженерного оборудования
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.163 | 1 м3 | 20404.4172 | 3325.92
Очистка фильтра от накипи (отложений) | 2 | шт | 936.9 | 1873.8
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 15 мм | 3 | 1 участок | 908.1 | 2724.3
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 20 мм | 2 | 1 участок | 849.155 | 1698.31
Смена радиаторных пробок | 2 | шт | 199.41 | 398.82
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Изготовление щита из доски б/у | 0.019 | 100 м2 | 15959.4737 | 303.23
Открытие подвальных окон | 0.057 | 10 м2 | 516.4912 | 29.44
Разборка хоз. кладовых | 0.117 | 100 м2 | 15192.5641 | 1777.53
Ремонт дымовентиляционной трубы | По факту | руб. | 3346.38 | 3346.38
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 1.23 | м2 | 232.3659 | 285.81
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 5.933 | м2 | 447.3774 | 2654.29
Ремонт отдельных мест скатной кровли (материалом Ризолит) | 2 | м2 | 588.235 | 1176.47
Ремонт отдельных мест скатной кровли (материалом Унифлекс) | 2.56 | м2 | 322.2969 | 825.08
Ремонт слухового окна с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | 0.01 | 100 шт. | 79965 | 799.65
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.02 | 100 приборов | 16463 | 329.26
Смена дверных приборов: петли | 0.02 | 100 приборов | 45141.5 | 902.83
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.002 | 100 м2 | 183385 | 366.77
Укладка (установка) щитов | 0.012 | 100 м2 | 13483.3333 | 161.8
Установка досок объявлений | 0.01 | 100 шт. | 34158 | 341.58
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 625 | 625
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 64589.47 | 64589.47
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 20162.59 | 20162.59
Итого: |  |  |  | 188152.56
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 188 152,56 руб. (Сто восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят два рубля 56 копеек).
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету № 75/11-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Долг за выполненные работы на 01.01.2017 г. |  |  | 28171.05
Cодержание жилья |  | 167995.44 | 157190.46
Вывоз и утилизация ТКО |  | 31430.4 | 31588.5
Обслуживание ВДГО |  | 2200.08 | 2105.93
Аварийное обслуживание | 2042.98
Благоустройство | 3160
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 31430.4
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 6517.91
Обслуживание инженерного оборудования | 24922.67
Обслуживание конструктивных элементов | 9534.18
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений | 1846.09
Текущий ремонт инженерного оборудования | 10021.15
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 13300.12
Транспортные расходы | 625
Уборка придомовой территории | 64589.47
Услуги по управлению МКД | 20162.59
Итого: | 188152.56 | 201625.92 | 190884.89
Долг за выполненные работы (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 25 438,72 руб. |  |  |  | -25438.72
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 369 549,98 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 75/11-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 1309.6 | Площадь кровли, м2 | 784.16
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 506
Количество квартир | 18 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 111 | Площадь подвалов, м2 | 176.9
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -25438.72
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 256041.14
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 201918.483
- за жилые помещения |  |  |  |  | 201918.483
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 208067.96
- за жилые помещения |  |  |  |  | 208067.96
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 182629.24
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 202897.992
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -20268.752
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 249891.663
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 75/11-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 квартала 75.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 2042.98 | 2042.98
Благоустройство
Демонтаж МАФ металлических | 1 | 1 стойка | 1609.46 | 1609.46
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.147 | 100 м2 | 4688.5034 | 689.21
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 31430.4 | 31430.4
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 1 стояк | 3265.99 | 3265.99
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 3366.42 | 3366.42
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 83.75 | 83.75
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Опрессовка ТУ диаметром: до 50 мм | 0.07 | 100 м | 6095.4286 | 426.68
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 254.67 | 254.67
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.27 | 1000 м2 | 1728.7778 | 466.77
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.54 | 1000 м2 | 1729.3704 | 933.86
Осмотр СТО | 0.02 | 100 квартир | 25896 | 517.92
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 2.268 | 1000 м2 | 1679.6914 | 3809.54
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 216.225 | 864.9
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 67.25 | 67.25
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 3485.03 | 3485.03
Промывка трубопровода системы отопления | 5869 | м3 | 1.3065 | 7667.75
Регулировка системы отопления | 2 | шт | 1259.885 | 2519.77
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1194.72 | 1194.72
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 31 | 1 ИТП | 254.3158 | 7883.79
Обслуживание конструктивных элементов
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.2 | 10 шт. | 1920.45 | 384.09
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.793 | 1000 м2 | 1651.2736 | 1309.46
Очистка канализационного стояка от наледи | 6 | 1 стояк | 205.0117 | 1230.07
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 2396.23 | 2396.23
Проверка исправности канализационных вытяжек (по жалобе) | 0.2 | 1000 м2 | 1764.15 | 352.83
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.05 | 1000 м2 | 1765.6 | 88.28
Прочистка вентиляционных каналов | 0.16 | 100 м | 11388.875 | 1822.22
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.006 | 100 м2 | 174573.3333 | 1047.44
Текущий ремонт инженерного оборудования
Замена шарового крана Д-50 | 1 | шт | 5322.48 | 5322.48
Осмотр замеры рамок холодной воды | 0.01 | чел.-ч | 25297 | 252.97
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Демонтаж-монтаж частей фановых труб | 0.16 | 100 м | 16750.25 | 2680.04
Железнение цементных покрытий | 0.008 | 100 м2 | 5233.75 | 41.87
Исправление профиля оснований щебечных | 0.037 | 1000 м2 | 28338.6486 | 1048.53
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.2 | 100 шт. | 5251.35 | 1050.27
Приготовление бетона (М50-М75) | 0.038 | 100 м3 | 376503.6842 | 14307.14
Разборка асфальтобетонного покрытия | 0.038 | 100 м2 | 41838.9474 | 1589.88
Ремонт штакетного забора. | 0.01 | 100 м | 21502 | 215.02
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 54206 | 542.06
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.011 | 100 м | 48851.8182 | 537.37
Укладка бетона- 100мм | 0.37 | 100 м2 | 11724.8108 | 4338.18
Устройство стяжек полов входов в подвал, приямков, крылец: бетонных толщиной 20 мм | 0.008 | 100 м2 | 26587.5 | 212.7
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 4400 | 4400
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 64589.47 | 64589.47
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 770.34 | 770.34
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 18445.272 | 18445.272
Итого: |  |  |  | 202897.992
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 202 897,99 руб. (Двести две тысячи восемьсот девяносто семь рублей 99 копеек)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 75/11-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 1309.6 | Площадь кровли, м2 | 784.16
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 506
Количество квартир | 18 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 111 | Площадь подвалов, м2 | 176.9
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -20268.752
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 249891.663
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 210541.34
- за жилые помещения |  |  |  |  | 210541.34
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 265813.44
- за жилые помещения |  |  |  |  | 265813.44
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 245544.688
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 160466.273
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 85078.415
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 194619.563
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 75/11
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 2042.98
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 68675.42 | 68675.42
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 916.86 | 916.86
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 72.47 | 72.47
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 150 | 150
Обслуживание газового оборудования
Диагностирование газового оборудования | По договору | руб. | 8100 | 8100
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 1700 | 1700
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Врезка в трубопровод Д-15 | 1 | шт | 2007.93 | 2007.93
Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 0.01 | 100 шт. | 49116 | 491.16
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.008 | 1 м3 | 21701.25 | 173.61
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 303.61 | 303.61
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 15 мм | 1 | 1 участок | 998.09 | 998.09
Смена резиновых манжет на раструбе канализационной трубы | 1 | шт | 784.75 | 784.75
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых д. до 15 мм (для предохр. клапана) | 1 | шт | 583.3 | 583.3
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 91.38 | 91.38
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 907.5 | 907.5
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 666.38 | 666.38
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 150.94 | 150.94
Осмотр подъездов, подвального помещения чердачного помещения | 0.2 | 1000 м2 | 3634.3 | 726.86
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр системы центрального отопления, устройства в чердачных и подвальных помещениях | 0.682 | 1000 м2 | 1815.5572 | 1238.21
Осмотр СТО | 0.06 | 100 квартир | 27085.3333 | 1625.12
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.583 | 1000 м2 | 1822.0341 | 2884.28
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 549.39 | 549.39
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 7 | узел | 227.8043 | 1594.63
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 73.4 | 73.4
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 3894.78 | 3894.78
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 6066.4 | 6066.4
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 1174.11 | 1174.11
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 604.44 | 604.44
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 32 | 1 ИТП | 271.3522 | 8683.27
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.01 | 100 м2 | 31911 | 319.11
Ремонт штакетного забора. | 0.01 | 100 м | 23560 | 235.6
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.02 | 100 шт. | 49875 | 997.5
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.6 | 10 шт. | 2128.0333 | 1276.82
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.793 | 1000 м2 | 1814.338 | 1438.77
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.793 | 1000 м2 | 1834.3253 | 1454.62
Осмотр оголовков вентиляционных каналов с целью предотвращения их замерзания и закупорки в зимнее вр | 0.06 | 1000 м2 | 1916.6667 | 115
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей вышка | 4.5 | 1 м 1 основания | 77.4956 | 348.73
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 110 | м | 52.4973 | 5774.7
Очистка канализационного стояка от наледи | 1 | 1 стояк | 212.38 | 212.38
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 1724.58 | 1724.58
Проверка исправности канализационных вытяжек | 7 | 1 кв | 238.3071 | 1668.15
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.05 | 1000 м2 | 1920.2 | 96.01
Смена оконных приборов: завертки форточные | 0.02 | 100 шт. | 19381 | 387.62
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.003 | 100 м2 | 189993.3333 | 569.98
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.03 | 100 шт. | 24329 | 729.87
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 3830.22 | 3830.22
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 2268.37 | 2268.37
Услуги по управлению МКД
Услугу по контролю капитального ремонта |  |  |  | 4320
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 14587.843 | 14587.843
Итого: |  |  |  | 160466.273
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декабря 2019 г. выполнено работ на общую сумму 160466.27 руб. (Сто шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 27 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
__________________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - _______________________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 75/11-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 1309.6 | Площадь кровли, м2 | 784.16
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 506
Количество квартир | 18 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 111 | Площадь подвалов, м2 | 176.9
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 85078.415
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 194619.563
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 202719.08
- за жилые помещения |  |  |  |  | 202719.08
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 154331.01
- за жилые помещения |  |  |  |  | 154331.01
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 239409.425
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 175136.445
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 64272.98
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 243007.633
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 75/11
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 2042.98
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 194.61 | 194.61
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 1332 | 1332
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 656.68 | 656.68
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) за 2019 год | По факту | 100 м2 | 820.86 | 820.86
Ремонт мусорного контейнера | По факту | шт | 1707.35 | 1707.35
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 69461.18 | 69461.18
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 1283.26 | 1283.26
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 1910 | 1910
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Заделка свища сваркой при длине стыка до 6 мм | 1 | шт | 704.29 | 704.29
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.017 | 1 м3 | 23171.7647 | 393.92
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1590.38 | 1590.38
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Смена вентилей Д-15 | 2 | шт | 981.98 | 1963.96
Установка заглушек на трубопроводах д. 100мм | 0.01 | 100 шт. | 89424 | 894.24
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 7 | 1 узел | 100.8471 | 705.93
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 2 | 1 осмотр | 1165.79 | 2331.58
Осмотр СТО | 0.06 | 100 квартир | 30755.1667 | 1845.31
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.587 | 1000 м2 | 2008.7083 | 3187.82
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 30102 | 301.02
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 6 | узел | 252.445 | 1514.67
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 7 | 1 узел | 80.6871 | 564.81
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 4397.99 | 4397.99
Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром до 25 мм | 1 | шт | 135.12 | 135.12
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 8045.48 | 8045.48
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 891.83 | 891.83
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 1 | 1 замер | 334.73 | 334.73
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 34 | 1 ИТП | 300.9321 | 10231.69
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 1794.96 | 1794.96
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.2 | 100 шт. | 4344.15 | 868.83
Ремонт щитов на приямках (прим) | 0.084 | 10 м2 | 2336.9048 | 196.3
Укрепление отливов водосточных труб | 0.01 | 100 шт. | 27181 | 271.81
Укрепление прямых звеньев водосточных труб | 0.011 | 100 м | 18853.6364 | 207.39
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.03 | 100 шт. | 47314 | 1419.42
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.022 | 100 м | 44058.6364 | 969.29
Демонтаж досок с подвальных окон | 0.048 | 10 м2 | 634.375 | 30.45
Закрытие подвальных окон и люков (прим) | 0.1 | 10 шт. | 2267.4 | 226.74
М. Ремонт оконных переплетов (пристрожка, установка угольников, укрепление) | 2 | 1 створка | 415.515 | 831.03
Осмотр квартир | 0.01 | 100 квартир | 28158 | 281.58
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.793 | 1000 м2 | 2025.5233 | 1606.24
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 0.793 | 1000 м2 | 2007.995 | 1592.34
Осмотр подвального помещения, подъезда | 0.17 | 1000 м2 | 3757.5294 | 638.78
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 100 | м | 58.1732 | 5817.32
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 2776.88 | 2776.88
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 3683.51 | 3683.51
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 314.3 | 314.3
Текущий ремонт
Восстановление колонны | По плану | шт | 13590.48 | 13590.48
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 15921.495 | 15921.495
Итого: |  |  |  | 175136.445
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 175136.45 руб. (Сто семьдесят пять тысяч сто тридцать шесть рублей 45 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
_____________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 75/11-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 3 | Общая жилая площадь, м2 | 1309.6 | Площадь кровли, м2 | 784.16
Количество подъездов | 2 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | Площадь чердаков, м2 | 506
Количество квартир | 18 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 111 | Площадь подвалов, м2 | 176.9
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 64272.98
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 243007.633
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 210338.55
- за жилые помещения |  |  |  |  | 210338.55
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 180660.45
- за жилые помещения |  |  |  |  | 180660.45
- за нежилые помещения
- за рекламу и аренду общего имущества МКД
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 244933.43
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 180117.4546
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 64815.9754
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 272685.733
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 75/11
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.14 | 2200.13
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Ремонт скамейки без спинки | 1 | шт | 890.69 | 890.69
Ремонт, укрепление металлических решеток | 0.15 | м2 | 1417.1333 | 212.57
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 351.74 | 351.74
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 1707.93 | 1707.93
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 64707.33 | 64707.33
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. | 2 | шт | 251.3 | 502.6
Уплотнение сгонов без разборки. | 2 | 1 соединение | 87.015 | 174.03
Установка манометров | 2 | шт | 750.135 | 1500.27
Установка термометра | 5 | комплект | 310.432 | 1552.16
Вскрытие элеваторов со снятием с места и замером сопла (прим) | 0.01 | 100 шт. | 77585 | 775.85
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 2 | 1 узел | 97.48 | 194.96
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 738.3 | 738.3
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 725.48 | 725.48
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр квартир | 0.01 | 100 квартир | 30332 | 303.32
Осмотр подъездов, подвального помещения чердачного помещения | 0.1 | 1000 м2 | 4010.8 | 401.08
Осмотр подъездов, подвального помещения, чердачного помещения - по жалобе | 0.2 | 1000 м2 | 3830.1 | 766.02
Осмотр СТО | 0.05 | 100 квартир | 30234 | 1511.7
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.793 | 1000 м2 | 2035.8512 | 1614.43
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 2.379 | 1000 м2 | 2010.1513 | 4782.15
Осмотр, проверка работы приборов ИТП, РХВ | 1 | шт | 509.6 | 509.6
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 254.008 | 1270.04
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 2 | 1 узел | 78.12 | 156.24
Подготовка элеваторного узла Д-50 к зиме | 1 | шт | 4474.11 | 4474.11
Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром до 25 мм | 1 | шт | 134.89 | 134.89
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 7332.6 | 7332.6
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 825.55 | 825.55
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 35 | 1 ИТП | 302.2891 | 10580.12
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж-монтаж воронки с вышки | 0.04 | 100 шт. | 191784.5 | 7671.38
Демонтаж-монтаж жалюзийных решеток | 0.01 | 100 шт. | 23818 | 238.18
Демонтаж-монтаж прямых звеньев водосточных труб | 0.022 | 100 м | 18843.1818 | 414.55
Демонтаж-монтаж: колен водосточных труб | 0.01 | 100 шт. | 32661 | 326.61
Ремонт обделок из листовой стали (карниза, отливов, поясков, сандриков)до 0,4м вышка | 0.004 | 100 м | 23580 | 94.32
Ремонт обделок из листовой стали (парапета, карниза, отливов, т.д)-(укрепление, промазка свищ.) | 1.2 | м | 160.5667 | 192.68
Ремонт штакетного забора. | 0.03 | 100 м | 25256.6667 | 757.7
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - | 0.34 | 1000 м2 | 3023.7353 | 1028.07
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 0.793 | 1000 м2 | 2012.1059 | 1595.6
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 0.79 | 1000 м2 | 2022.1013 | 1597.46
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 3.136 | 1000 м2 | 610.2615 | 1913.78
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 0.793 | 1000 м2 | 2005.6368 | 1590.47
Очистка воронки и колен от мусора, снега | 4 | шт | 589.3475 | 2357.39
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 182 | м | 72.5809 | 13209.73
Очистка канализационного стояка от наледи | 8 | 1 стояк | 244.8162 | 1958.53
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 1.29 | 1000 м2 | 1205.4264 | 1555
Проверка исправности канализационных вытяжек (по жалобе) | 0.1 | 1000 м2 | 2123.1 | 212.31
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.06 | 1000 м2 | 2124.6667 | 127.48
Прочистка вентиляционных каналов | 0.02 | 100 м | 12770.5 | 255.41
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 3476.24 | 3476.24
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 1910 | 1910
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 3600 | 3600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 2252.75 | 2252.75
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 306.45 | 306.45 | 161903.33 | 157758.34
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 18214.1246 | 18214.1246
Итого: |  |  |  | 180117.4546
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 180117.4546
Сто восемьдесят тысяч сто семнадцать рублей 45 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)