## Акт
АКТ № 76/11-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 квартала 76.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 4677.82 | 4677.82
Благоустройство
Выкашивание газонов | 1868 | м2 | 3.95 | 7378.61
Обрезка деревьев высотой: более 5 м | 2 | 1 дерево | 2164.815 | 4329.63
Ремонт песочницы с установкой крыши - цветок | 1 | шт | 2170.32 | 2170.32
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 90677.66 | 90677.66
Изготовление плана благоустройства
Изготовление плана благоустройства |  | руб. |  | 6510.6
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
ГВС на содержание общ. имущества | По факту | руб. | 6592.8 | 6592.8
Отведение сточных вод на содержание общ. имущества | По нормативу | руб. | 2433.76 | 2433.76
ХВС на содержание общ. имущества | По нормативу | руб. | 2046.31 | 2046.31
Электрическая энергия на содержание общ. имущества | По факту | руб. | 5208.54 | 5208.54
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По факту | руб. | 9468.46 | 9468.46
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 4 | 1 стояк | 443.5275 | 1774.11
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 4270.8889 | 384.38
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 1.63 | 1000 м2 | 1582.8957 | 2580.12
Осмотр СТО | 0.06 | 100 квартир | 23295.6667 | 1397.74
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.7 | 1000 м2 | 1559.1 | 2650.47
Осмотр, РХВ замеры | 0.04 | 100 шт. | 22881.75 | 915.27
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.15 | 100 м | 12455 | 1868.25
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 7 | узел | 143.0143 | 1001.1
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 4784.75 | 4784.75
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | 0.04 | 100 приборов | 6226.25 | 249.05
Промывка трубопровода системы отопления | 13905 | м3 | 1.3102 | 18218.99
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 519.09 | 519.09
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 30 | 1 ИТП | 228.8 | 6864
Укрепление расшатанного унитаза | 1 | шт | 178.39 | 178.39
Обслуживание конструктивных элементов
Заделка подвальных окон: фанерой | 0.028 | 10 м2 | 1988.2143 | 55.67
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.63 | 1000 м2 | 1705.4049 | 2779.81
Открытие подвальных окон | 0.028 | 10 м2 | 576.0714 | 16.13
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 150 | м | 46.0352 | 6905.28
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей | 225 | 1 м 2 основания | 39.1827 | 8816.1
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей (вышка) | 120 | 1 м 2 основания | 67.3671 | 8084.05
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 82.5 | 1 м 2 основания | 46.7928 | 3860.41
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 0.01 | 100 шт. | 27540 | 275.4
Укладка щитов из доски б/у | 0.014 | 100 м2 | 11791.4286 | 165.08
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | Ежемесячно | руб. | 1800 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 2899.13 | 2899.13
Текущий ремонт инженерного оборудования
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.108 | 1 м3 | 18389.9074 | 1986.11
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Заделка выбоин в цементных полах площадью до: 0,5 м2 | 0.01 | 100 мест | 31375 | 313.75
Заделка отверстий: в перекрытиях | 0.01 | 100 отверстий | 30651 | 306.51
Изготовление щита из доски б/у | 0.014 | 100 м2 | 15780.7143 | 220.93
Разборка хоз. кладовых | 0.11 | 100 м2 | 16194.9091 | 1781.44
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (мат. БУ) | 2.46 | м2 | 252.2967 | 620.65
Ремонт отдельных мест скатной кровли (материалом Унифлекс) | 1.5 | м2 | 322.16 | 483.24
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.04 | 100 шт. | 58693.5 | 2347.74
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.055 | 100 м | 47280.5455 | 2600.43
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 1051.36 | 1051.36
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 7429.79 | 7429.79
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | Еженедельно | м2 | 61531.27 | 61531.27
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 79163.04 | 79163.04
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 49130.45 | 49130.45
Итого: |  |  |  | 450485.51
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 450 485,51 руб. (Четыреста пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 51 копейка).
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету № 76/11-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Долг за выполненные работы на 01.01.2017 г. |  |  | 29139.93
Cодержание жилья |  | 323977.2 | 312416.28
Аренда общего имущества МКД |  | 2500 | 3768.3
Вывоз и утилизация ТКО |  | 86029.8 | 89540.65
ГВС на содержание общ. имущества |  | 7774.9 | 2650.26
Обслуживание ВДГО |  | 13314.12 | 13607.42
Обслуживание ОДПУ |  | 20483.28 | 10252
Отведение сточных вод на содержание общ. им-ва |  | 2433.76
Техническое обслуживание нежилых помещений |  | 22007.2 | 26783.65
ХВС на содержание общ. имущества |  | 2046.31 | 2019.79
Электрическая энергия на содержание общ. имущества |  | 10737.95 | 3063.57
Аварийное обслуживание | 4677.82
Благоустройство | 13878.56
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 90677.66
Изготовление плана благоустройства | 6510.6
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД | 16281.41
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 9468.46
Обслуживание инженерного оборудования | 44567.23
Обслуживание конструктивных элементов | 30957.93
Обслуживание ОДПУ | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений | 2899.13
Текущий ремонт инженерного оборудования | 1986.11
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 8674.69
Транспортные расходы | 8481.15
Уборка лестничных клеток | 61531.27
Уборка придомовой территории | 79163.04
Услуги по управлению МКД | 49130.45
Итого: | 450485.51 | 491304.52 | 464101.92
Долг за выполненные работы (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 15 523,52 руб. |  |  |  | -15523.52
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 206 802,60 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 76/11-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2857.4 | Площадь кровли, м2 | 1339.7
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 141.2 | Площадь чердаков, м2 | 893.1
Количество квартир | 41 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 309.7 | Площадь подвалов, м2 | 426.8
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -15523.52
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 172282.75
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 498265.61
- за жилые помещения |  |  |  |  | 470014.77
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 26000.84
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2250
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 501826.76
- за жилые помещения |  |  |  |  | 472526.51
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 27237.75
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2062.5
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 486303.24
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 644518.358
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -158215.118
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 168721.6
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 76/11-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 квартала 76.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 4677.82 | 4677.82
Благоустройство
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту | руб. | 500 | 500
Изготовление и установка песочниц | 1 | шт | 2968.96 | 2968.96
Окраска деревянной машины | 0.1 | 100 м2 | 17758.5 | 1775.85
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.475 | 100 м2 | 4721.4737 | 2242.7
Окраска песочницы | 1 | шт | 323.76 | 323.76
Окраска скамейки со спинкой | 2 | шт | 516.265 | 1032.53
Окраска урны | 0.008 | 100 м2 | 27716.25 | 221.73
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 90677.66 | 90677.66
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 100 | 100
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 21267.29 | 21267.29
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 1 стояк | 12607.1 | 12607.1
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Замена светильника в тамбуре | 1 | шт | 2603.34 | 2603.34
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По плану | руб. | 8096.69 | 8096.69
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 83.75 | 83.75
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 6088.8889 | 548
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 3 | 1 здание | 250.6367 | 751.91
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.27 | 1000 м2 | 1636.7407 | 441.92
Осмотр подъездов, подвального помещения - по жалобе | 0.1 | 1000 м2 | 3345.1 | 334.51
Осмотр СТО | 0.04 | 100 квартир | 25301 | 1012.04
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 4.576 | 1000 м2 | 1678.7587 | 7682
Осмотр, проверка работы приборов ИТП | 0.02 | 100 квартир | 25385.5 | 507.71
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.495 | 100 м | 14703.6364 | 7278.3
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 5 | узел | 215.512 | 1077.56
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 67.25 | 67.25
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 5327.8 | 5327.8
Промывка выпусков канализации (устранение засора) |  | руб. | 2712 | 2712
Промывка трубопровода системы отопления | 13905 | м3 | 1.1732 | 16313.36
Регулировка системы отопления | 1 | шт | 1254.21 | 1254.21
Ремонт смесителя без душа, без снятия с места замена кран-буксы | 2 | 1 смеситель | 140.435 | 280.87
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 1 | 1 замер | 252.97 | 252.97
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 30 | 1 ИТП | 254.272 | 7628.16
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 2 | 1 соединение | 66 | 132
Обслуживание конструктивных элементов
Закрытие подъездного окна | 0.2 | 10 шт. | 1680.75 | 336.15
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 3.256 | 1000 м2 | 1638.4889 | 5334.92
Открытие подвальных окон | 0.263 | 10 м2 | 482.3194 | 126.85
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 152 | 1 м 2 основания | 56.9712 | 8659.62
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) - в. | 100 | м | 64.8486 | 6484.86
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 4093.87 | 4093.87
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 33452 | 334.52
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.01 | 100 приборов | 30130 | 301.3
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.014 | 100 м2 | 200486.4286 | 2806.81
Укладка (установка) щитов | 0.011 | 100 м2 | 13192.7273 | 145.12
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Текущий ремонт инженерного оборудования
Замена трубопровода диаметром: 20 мм | 1.5 | м | 826.86 | 1240.29
Осмотр замеры рамок холодной воды | 0.01 | чел.-ч | 25297 | 252.97
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 50 мм | 0.02 | 100 м | 69959.5 | 1399.19
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 50мм | 0.02 | 100 м | 28770.5 | 575.41
Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. | 1 | шт | 215.4 | 215.4
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиет. труб высокой пл-ти: гориз. д 50 мм | 1 | 1 участок | 1651.65 | 1651.65
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиетх труб высокой пл-ти: вертик. д 100 мм | 1 | 1 участок | 693.48 | 693.48
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых д. до 15 мм (для предохр. клапана) | 1 | шт | 568.46 | 568.46
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Демонтаж МАФ (деревянные) | 2 | шт | 282.99 | 565.98
Демонтаж металл. крюков, табличек, кронштейнов и т.д. | 0.04 | 100 шт. | 16622.25 | 664.89
Железнение цементных покрытий | 0.015 | 100 м2 | 7059.3333 | 105.89
Заделка подвальных окон: (изовером, пенопропиленом и тд) | 0.045 | 10 м2 | 3106.2222 | 139.78
Замена наличников с изготовлением | 4 | 1 м изделий | 434.295 | 1737.18
Изготовление щита из доски б/у | 0.009 | 100 м2 | 18032.2222 | 162.29
М. ремонт (пристрожка) оконных коробок | 3 | 1 блок, 4 секции | 120.78 | 362.34
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с вышки | 0.453 | 100 м2 | 12921.1921 | 5853.3
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.015 | 100 м2 | 29650 | 444.75
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной пов-ти фасадов: сложных за 1р с вышки | 0.453 | 100 м2 | 24658.8962 | 11170.48
Окраска цементным молочком за 1 раз ранее окрашенных фасадов | 0.029 | 100 м2 | 9882.7586 | 286.6
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами. | 0.028 | 100 м2 | 18442.5 | 516.39
Протравка фасадов простых, карниза, с: земли и лесов (Прим) | 0.015 | 100 м2 | 9968 | 149.52
Разборка покрытий полов: цементных | 0.013 | 100 м2 | 62093.0769 | 807.21
Ремонт металлических ограждений. | 0.5 | м2 | 2448 | 1224
Ремонт подъездов | По смете | шт | 69289.63 | 69289.63
Ремонт существующего балкона бетоном | 0.105 | 1 м3 | 19834.6667 | 2082.64
Ремонт тамбура | По смете | шт | 2860.13 | 2860.13
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цем-изв раств S до 5м2 до 20 мм | 0.178 | 100 м2 | 271274.1573 | 48286.8
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цем-изв раствором: с зем и лесов | 0.028 | 100 м2 | 117713.9286 | 3295.99
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов. | 0.01 | 100 м2 | 420360 | 4203.6
Ремонт штукатурки фасадов площадью отдельных мест до 5м2 | 0.015 | 100 м2 | 73464.6667 | 1101.97
Укрепление слаботочной эл. проводки | 0.25 | 100 м | 2503.2 | 625.8
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.03 | 100 шт. | 47825.6667 | 1434.77
Устройство и разборка неинвентарных лесов | 0.15 | 100 м2 | 20224.9333 | 3033.74
Устройство новых почтовых ящиков | 4 | 1 блок, 4 секции | 2665.1925 | 10660.77
Шпатлевка стен по штукатурке | 0.028 | 100 м2 | 6752.1429 | 189.06
Шпатлевка фасада по штукатурке | 0.453 | 100 м2 | 15994.415 | 7245.47
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 2200 | 2200
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | По тарифу | м2 | 61531.27 | 61531.27
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 78265.5 | 78265.5
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 2687.43 | 2687.43
Уборка чердаков и подвалов
Уборка, очистка чердаков и подвалов | По факту | м2 | 1795.07 | 1795.07
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 58592.578 | 58592.578
Итого: |  |  |  | 644518.358
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 644 518,36 руб. (Шестьсот сорок четыре тысячи пятьсот восемнадцать рублей 36 копеек)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 76/11-201
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2797.8 | Площадь кровли, м2 | 1339.7
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 200.8 | Площадь чердаков, м2 | 893.1
Количество квартир | 41 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 309.7 | Площадь подвалов, м2 | 426.8
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -158215.118
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 169333.54 | кор
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 491832.67
- за жилые помещения |  |  |  |  | 456606.26
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 32751.41
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2475
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 534418.27
- за жилые помещения |  |  |  |  | 480333.02
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 33229
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2406.25
- субсидия |  |  |  |  | 18450
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 376203.152
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 414167.226
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -37964.074
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 145197.94
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 76/11
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 4677.82
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 139796.78 | 139796.78
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 4508.34 | 4508.34
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 845.05 | 845.05
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 100 | 100
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 20759.47 | 20759.47
Обслуживание газового оборудования
Диагностирование газового оборудования | По договору | руб. | 19800 | 19800
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 9350 | 9350
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Врезка с установкой вентиля д. 15 мм (для манометров) | 1 | шт | 1980.4 | 1980.4
Замена сборки Д-20 со спускником | 1 | шт | 2231.97 | 2231.97
Замена трубопровода диаметром: 15 мм | 5.6 | м | 747.1125 | 4183.83
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.071 | 1 м3 | 21593.0986 | 1533.11
Подчеканка раструбов канализационных труб диаметром: 101-125 мм | 1 | шт | 439.9 | 439.9
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 110 мм | 0.025 | 100 м | 73935.6 | 1848.39
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 100мм | 0.025 | 100 м | 38782.8 | 969.57
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 303.61 | 303.61
Смена вентилей Д-15 | 7 | шт | 911.2443 | 6378.71
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. до 32 мм | 0.04 | 100 м | 82348 | 3293.92
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 40 мм | 2 | 1 участок | 1517.56 | 3035.12
Установка манометров | 7 | шт | 100.4943 | 703.46
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 4 | 1 узел | 91.0325 | 364.13
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 812.33 | 812.33
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 150.94 | 150.94
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 1 | 1 осмотр | 547.36 | 547.36
Осмотр подъездов, подвального помещения - по жалобе | 0.1 | 1000 м2 | 3642.3 | 364.23
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр СТО | 0.14 | 100 квартир | 27278.2143 | 3818.95
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 3.248 | 1000 м2 | 1805.2925 | 5863.59
Осмотр, проверка работы приборов ИТП, РХВ | 1 | 100 квартир | 312.97 | 312.97
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 549.39 | 549.39
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.48 | 100 м | 15791.25 | 7579.8
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 225.345 | 901.38
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 4 | 1 узел | 72.955 | 291.82
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7308.67 | 7308.67
Промывка выпусков канализации (устранение засора) | По договору | руб. | 5520 | 5520
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 8818.84 | 8818.84
Расконсервация системы отопления | 1 | 1 узел | 1679.59 | 1679.59
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 716.63 | 716.63
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 604.44 | 604.44
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 1 | 1 замер | 267.7 | 267.7
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 32 | 1 ИТП | 271.3522 | 8683.27
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Демонтаж-монтаж прямых звеньев водосточных труб | 0.022 | 100 м | 17008.6364 | 374.19
Заделка подвальных окон: (изовером, пенопропиленом и тд) | 0.068 | 10 м2 | 3289.1176 | 223.66
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов бетонконтактом | 0.004 | 100 м2 | 11090 | 44.36
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.08 | 100 шт. | 4071.125 | 325.69
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 55865 | 558.65
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.022 | 100 м | 50002.2727 | 1100.05
Установка доски объявлений - б/у | 0.01 | 100 шт. | 38450 | 384.5
Установка подвального окна с изготовлением, остеклением-2и, окраской-фрамуг | 1 | 1 рама | 3318.27 | 3318.27
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 45690 | 456.9
Закрытие подъездного окна с лестницы | 0.2 | 10 шт. | 3355.5 | 671.1
М. Ремонт оконных переплетов (пристрожка, установка угольников, укрепление) | 2 | 1 створка | 385.305 | 770.61
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 3.258 | 1000 м2 | 1814.2511 | 5910.83
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.628 | 1000 м2 | 1834.2875 | 2986.22
Открытие подвальных окон | 0.192 | 10 м2 | 615.7812 | 118.23
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей вышка | 180 | 1 м 1 основания | 73.5691 | 13242.43
Очистка воронки и колен от мусора, снега (вышка) | 2 | шт | 451.035 | 902.07
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 140 | м | 52.4989 | 7349.84
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 1473.18 | 1473.18
Проверка исправности канализационных вытяжек | 8 | 1 кв | 239.5337 | 1916.27
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 29460 | 294.6
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 33334 | 666.68
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.004 | 100 м2 | 192102.5 | 768.41
Снятие лепных изделий диаметром до 1000м | 2 | чел | 1094.67 | 2189.34
Укрепление воронки | 0.01 | 100 шт. | 173636 | 1736.36
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.02 | 100 шт. | 47028.5 | 940.57
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 8313.13 | 8313.13
Обслуживание ОДПУ
Поверка расходомера | По договору | шт | 4642 | 4642
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 2522.91 | 2522.91
Услуги по управлению МКД
Услугу по контролю капитального ремонта |  |  |  | 8640
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 37651.566 | 37651.566
Итого: |  |  |  | 414167.226
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декабря 2019 г. выполнено работ на общую сумму 414167.23 руб. (Четыреста четырнадцать тысяч сто шестьдесят семь рублей 23 копейки)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А.
________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 76/11-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2797.8 | Площадь кровли, м2 | 1339.7
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 200.8 | Площадь чердаков, м2 | 893.1
Количество квартир | 41 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 309.7 | Площадь подвалов, м2 | 426.8
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -37964.074
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 145197.94
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 494501.81
- за жилые помещения |  |  |  |  | 459016.25
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 32785.56
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2700
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 535569.86
- за жилые помещения |  |  |  |  | 501053.08
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 32266.78
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2250
- субсидия
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 497605.786
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 415929.019
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 81676.767
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 104129.89
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 76/11
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 4677.82
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 146.84 | 146.84
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 14865.6 | 14865.6
Демонтаж отдельных частей металлического ограждения газонов из труб д.до 40 | 3.75 | 1 м изделий | 84.528 | 316.98
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 2117.1 | 2117.1
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) за 2019 год | По факту | 100 м2 | 1886.2 | 1886.2
Ремонт мусорного контейнера | 0.5 | шт | 849.06 | 424.53
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 140694.31 | 140694.31
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 299.76 | 299.76
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 3300 | 3300
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 1179.61 | 1179.61
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 59005.65 | 59005.65
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 10000 | 10000
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Замена сборки Д-25 без спускника | 1 | шт | 1807.25 | 1807.25
Изоляция трубопровода матами с совмещенным покрывным слоем | 0.049 | 1 м3 | 21659.1837 | 1061.3
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 3267.01 | 3267.01
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 110 мм | 0.023 | 100 м | 101925.6522 | 2344.29
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 100мм | 0.023 | 100 м | 43183.913 | 993.23
Смена вентилей Д-15 | 4 | шт | 907.07 | 3628.28
Смена вентилей Д-20 | 2 | шт | 1012.275 | 2024.55
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 15 мм | 1 | 1 участок | 1367.99 | 1367.99
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиетх труб высокой пл-ти: вертик. д 100 мм | 2 | 1 участок | 846.12 | 1692.24
Установка заглушек на трубопроводах д. 100мм | 0.02 | 100 шт. | 61129 | 1222.58
Установка заглушек на трубопроводах д. до 50мм | 0.01 | 100 шт. | 63024 | 630.24
Устройство перемычки | 1 | шт | 4477.51 | 4477.51
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 4 | 1 узел | 98.39 | 393.56
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 664.4 | 664.4
Опрессовка тепловых узлов | 1 | 1 узел | 935.32 | 935.32
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 3 | 1 осмотр | 1146.5033 | 3439.51
Осмотр подъездов, подвального помещения, чердачного помещения - по жалобе | 0.47 | 1000 м2 | 4192.3191 | 1970.39
Осмотр СТО | 0.04 | 100 квартир | 30255.5 | 1210.22
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 3.249 | 1000 м2 | 2008.7504 | 6526.43
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.02 | 100 шт. | 30123 | 602.46
Отогрев трубопровода Д-15, Д-20 | 1 | м | 404.76 | 404.76
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.635 | 100 м | 17217.4331 | 10933.07
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 252.1725 | 1008.69
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 3 | 1 узел | 78.3033 | 234.91
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7235.04 | 7235.04
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 10729.34 | 10729.34
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 33 | 1 ИТП | 300.8073 | 9926.64
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 | 1 соединение | 87.81 | 87.81
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Герметизация вводов в подвальное помещение | 0.01 | 100 шт. | 34929 | 349.29
Демонтаж МАФ (деревянные) | 1 | шт | 677.22 | 677.22
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 11568.77 | 11568.77
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами. | 0.001 | 100 м2 | 131560 | 131.56
Смена дверных приборов: ручки-скобы | 0.02 | 100 приборов | 22662 | 453.24
Осмотр кровли, чердака, люков | 0.34 | 1000 м2 | 2070.2647 | 703.89
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.63 | 1000 м2 | 2021.8834 | 3295.67
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.629 | 1000 м2 | 2007.9006 | 3270.87
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 1635.47 | 1635.47
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 8613.56 | 8613.56
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 1247.43 | 1247.43
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 1619.24 | 1619.24
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 37811.729 | 37811.729
Итого: |  |  |  | 415929.019
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 415929.02 руб. (Четыреста пятнадцать тысяч девятьсот двадцать девять рублей 2 копейки)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
_____________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 76/11-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2797.8 | Площадь кровли, м2 | 1339.7
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 200.8 | Площадь чердаков, м2 | 893.1
Количество квартир | 41 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 309.7 | Площадь подвалов, м2 | 426.8
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 81676.767
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 104129.89
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 506374.8
- за жилые помещения |  |  |  |  | 469964.52
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 33710.28
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2700
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 511681.1
- за жилые помещения |  |  |  |  | 475364.01
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 33617.09
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2700
- субсидия
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 593357.867
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 366485.768
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 226872.099
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 98823.59
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 76/11
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.14 | 4700.3
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту |  | 407.87 | 407.87
Ремонт песочницы с окраской отремонтированных мест | 1 | шт | 1345.06 | 1345.06
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 2117.1 | 2117.1
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 4393.84 | 4393.84
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 5004.75 | 5004.75
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 140694.36 | 140694.36
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 1799.16 | 1799.16
Дезинсекция и дератизация
Дезинсекция и дератизация | По факту | руб. | 1458.27 | 1458.27
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 35759.61 | 35759.61
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 25 мм | 1 | 1 участок | 1441.28 | 1441.28
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 4 | 1 узел | 97.865 | 391.46
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 961.8 | 961.8
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 2 | 1 осмотр | 1053.28 | 2106.56
Осмотр подъездов, подвального помещения чердачного помещения | 0.1 | 1000 м2 | 4010.8 | 401.08
Осмотр подъездов, подвального помещения, чердачного помещения - по жалобе | 0.1 | 1000 м2 | 4022.6 | 402.26
Осмотр СТО | 0.05 | 100 квартир | 30089.4 | 1504.47
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.62 | 1000 м2 | 2035.8889 | 3298.14
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 0.17 | 1000 м2 | 1914.4118 | 325.45
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 30081 | 300.81
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.155 | 100 м | 18327.6774 | 2840.79
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 3 | узел | 253.7567 | 761.27
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 4 | 1 узел | 78.2675 | 313.07
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7368.26 | 7368.26
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 10936.37 | 10936.37
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 857.06 | 857.06
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 31 | 1 ИТП | 302.4232 | 9375.12
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.015 | 100 м2 | 33392.6667 | 500.89
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | 1.339 | 1000 м2 | 2104.8618 | 2818.41
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.03 | 100 шт. | 53136.6667 | 1594.1
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.629 | 1000 м2 | 2011.9767 | 3277.51
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 1.629 | 1000 м2 | 2013.585 | 3280.13
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 5.358 | 1000 м2 | 610.3397 | 3270.2
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.62 | 1000 м2 | 2005.5432 | 3248.98
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей с выходом на кровлю | 59 | 1 м 1 основания | 55.3258 | 3264.22
Очистка воронки и колен от мусора, снега | 6 | шт | 670.5783 | 4023.47
Очистка канализационного стояка от наледи | 9 | 1 стояк | 244.8033 | 2203.23
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 205 | 1 м 2 основания | 75.0435 | 15383.91
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 4.466 | 1000 м2 | 1216.8966 | 5434.66
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 40312 | 403.12
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 8253.89 | 8253.89
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 9350 | 9350
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 1631.24 | 1631.24 | 333168.88 | 322289.71
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 33316.888 | 33316.888
Итого: |  |  |  | 366485.768
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 366485.768
Триста шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 77 копеек.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)