## Акт
АКТ № 106/7в-2017
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7в квартала 106.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2018 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 5086.38 | 5086.38
Благоустройство
Валка деревьев с прим. автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при д. ствола до 100 см | 25.01 | 1 м3 | 1065.6058 | 26650.8
Валка, обрезка деревьев с вывозом | По факту | руб. | 18168.62 | 18168.62
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 36000 | 36000
Выкашивание газонов | 1864 | м2 | 3.95 | 7362.81
Ремонт карусели | 0.01 | шт | 28941 | 289.41
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Услуги по вывозу и утилизации ТБО, в т.ч. крупногабаритного мусора | Ежедневно | руб. | 78252 | 78252
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
ГВС на содержание общ. имущества | По факту | руб. | 7348.51 | 7348.51
Отведение сточных вод на содержание общ. имущества | По нормативу | руб. | 2323.04 | 2323.04
ХВС на содержание общ. имущества | По нормативу | руб. | 1965.9 | 1965.9
Электрическая энергия на содержание общ. имущества | По факту | руб. | 7208.39 | 7208.39
Обслуживание газового оборудования
Диагностирование газового оборудования | По факту | руб. | 46800 | 46800
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По факту | руб. | 6845.2 | 6845.2
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 77.47 | 77.47
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 796.94 | 796.94
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 4450.7778 | 400.57
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 1.08 | 1000 м2 | 1386.3333 | 1497.24
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 1.64 | 1000 м2 | 1582.9207 | 2595.99
Осмотр СТО | 0.09 | 100 квартир | 22160.5556 | 1994.45
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.6 | 1000 м2 | 1559.0938 | 2494.55
Осмотр, РХВ замеры | 0.01 | 100 шт. | 24653 | 246.53
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 384.58 | 384.58
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.2 | 100 м | 12979.75 | 2595.95
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 7 | узел | 154.3714 | 1080.6
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 4978.52 | 4978.52
Регулировка балансировочного клапана | 1 | шт | 387.91 | 387.91
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации, составление акта | 1 | 1 ИТП | 542.77 | 542.77
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 32 | 1 ИТП | 226.8041 | 7257.73
Устранение засоров санитарных приборов | 2 | 1 прибор | 253.245 | 506.49
Обслуживание конструктивных элементов
Демонтаж досок с подвальных окон | 0.255 | 10 м2 | 562.549 | 143.45
Закрытие подвальных окон и люков (прим) | 0.4 | 10 шт. | 1988.075 | 795.23
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.6 | 10 шт. | 1852.3 | 1111.38
М. Ремонт оконных переплетов (пристрожка, установка угольников, укрепление) | 6 | 1 створка | 317.6067 | 1905.64
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.347 | 1000 м2 | 1557.2309 | 2097.59
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 70 | м | 44.8574 | 3140.02
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей (в) | 160 | 1 м 2 основания | 68.7144 | 10994.31
Очистка кровли от снега толщ. 10 см, сбивание сосулей (вышка) | 170 | 1 м 2 основания | 67.3669 | 11452.38
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 100 | 1 м 2 основания | 47.0767 | 4707.67
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.07 | 1000 м2 | 2038.5714 | 142.7
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.02 | 100 приборов | 31076.5 | 621.53
Смена дверных приборов: петли | 0.02 | 100 приборов | 45141.5 | 902.83
Смена оконных приборов: завертки форточные | 0.02 | 100 шт. | 18352 | 367.04
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м | 0.002 | 100 м2 | 187740 | 375.48
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 0.01 | 100 шт. | 28941 | 289.41
Укрепление дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки накладные | 0.02 | 100 шт. | 39729.5 | 794.59
Укрепление козырька над входной дверью в подъезд | 0.025 | т | 63360 | 1584
Утепление окна: (изовером, пенопропиленом и т.д.) | 0.036 | 10 м2 | 2866.9444 | 103.21
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | Ежемесячно | руб. | 1800 | 21600
Текущий ремонт инженерного оборудования
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб | 0.03 | 100 м | 54175.6667 | 1625.27
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. | 0.03 | 100 м | 28881.3333 | 866.44
Регулировка КОРАЛЛа накидной гайкой, проверка работоспособности | 2 | шт | 368.735 | 737.47
Смена отдельных участков трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности: диам. 100 мм | 1 | 1 участок | 1031.64 | 1031.64
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Очистка чердачного перекрытия от шлака | 0.16 | м2 | 186.5625 | 29.85
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.16 | 100 шт. | 5126.25 | 820.2
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.02 | 100 шт. | 60652.5 | 1213.05
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.044 | 100 м | 48680.6818 | 2141.95
Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка | 1 | шт | 1475.27 | 1475.27
Утепление канализационных стояков, ВК и ДВ матами | 0.03 | 1 м3 | 18239 | 547.17
Транспортные расходы
Услуги а/вышки | По факту | руб. | 8816.53 | 8816.53
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 10750.4 | 10750.4
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | Еженедельно | м2 | 65340.42 | 65340.42
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | Еженедельно | м2 | 122464.38 | 122464.38
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 52657.578 | 52657.578
Итого: |  |  |  | 605785.428
Всего за период с "01" января 2017 г. по "31"декабря 2017 г. выполнено работ (оказано услуг)
на общую сумму 605 785,43 руб. (Шестьсот пять тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 43 копейки).
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ЖЭУ № 6" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## Бюджет
Отчет по бюджету №106/7в-2017
Период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 года.
Строение / По типу работ | Расходы | Начисления | Поступления
Резерв на 01.01.2017 г. | 66818.07
Cодержание жилья |  | 292613.64 | 276299.15
Аренда общего имущества МКД |  | 2500 | 3768.32
Вывоз и утилизация ТКО |  | 58816.8 | 58245.08
ГВС на содержание общ. имущества |  | 7468.94 | 2320.12
Обслуживание ВДГО |  | 4117.2 | 3883.01
Обслуживание ОДПУ |  | 21762.24 | 10680.51
Отведение сточных вод на содержание общ. им-ва |  | 2323.04
Техническое обслуживание нежилых помещений |  | 124676.78 | 128939.43
ХВС на содержание общ. имущества |  | 1965.9 | 5578.77
Электрическая энергия на содержание общ. имущества |  | 10331.24 | 1700.8
Аварийное обслуживание | 5086.38
Благоустройство | 88471.64
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора | 78252
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД | 18845.84
Обслуживание газового оборудования | 46800
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | 6845.2
Обслуживание инженерного оборудования | 27838.29
Обслуживание конструктивных элементов | 41528.46
Обслуживание ОДПУ | 21600
Текущий ремонт инженерного оборудования | 4260.82
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 6227.49
Транспортные расходы | 19566.93
Уборка лестничных клеток | 65340.42
Уборка придомовой территории | 122464.38
Услуги по управлению МКД | 52657.578
Итого: | 605785.428 | 526575.78 | 491415.19
Долг (доходы за минусом расходов) на 01.01.2018 г. - 47 552,17 руб. |  |  |  | -47552.168
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт на 01.01.2018 г. - 254 583,73 руб.
Директор ООО "ЖЭУ №6" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Сундукова Ю.А. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## 2018
Отчет по бюджету № 106/7в-2018
Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2450.7 | Площадь кровли, м2 | 1403
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 809.8 | Площадь чердаков, м2 | 935.4
Количество квартир | 37 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 295.5 | Площадь подвалов, м2 | 412.4
Наименование |  |  |  |  | Значение
Корректировка бюджета за 2017 год |  |  |  |  | 36000
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -11552.17
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 137664.01
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 526322.8
- за жилые помещения |  |  |  |  | 400720.6
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 123352.2
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2250
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 545421.2
- за жилые помещения |  |  |  |  | 428000.96
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 115357.74
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2062.5
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 533869.03
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 539787.985
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -5918.955
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 118565.61
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Акт (2)
АКТ № 106/7в-2018
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7в квартала 106.
г. Ангарск |  |  | "31" марта 2019 г.
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 5086.38 | 5086.38
Благоустройство
Завоз песка, ПГС, щебня, земли | По факту | руб. | 500 | 500
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | 0.312 | 100 м2 | 4715.0321 | 1471.09
Ремонт качели-карусели без окраски (прим.) | 1 | шт | 1578.77 | 1578.77
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритного мусора
Вывоз и утилизация ТКО, в т.ч. крупногабаритный мусор | Ежедневно | руб. | 78252 | 78252
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 100 | 100
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 22815.93 | 22815.93
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По смете | 1 стояк | 10657.76 | 10657.76
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 8692.96 | 8692.96
Устройство прожектрора с фотореле | 3 | шт | 5714.46 | 17143.38
Обслуживание инженерного оборудования
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 83.75 | 83.75
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 839.52 | 839.52
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 472.47 | 472.47
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 0.09 | 100 м | 6088.8889 | 548
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 2 | 1 здание | 252.875 | 505.75
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.54 | 1000 м2 | 1726.1296 | 932.11
Осмотр СТО | 0.05 | 100 квартир | 25604.8 | 1280.24
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 5.974 | 1000 м2 | 1692.9511 | 10113.69
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 25071 | 250.71
Осмотр, проверка работы приборов ИТП | 0.01 | 100 квартир | 26232 | 262.32
Отключение системы отопления (консервация) - прим. | 1 | 1 здание | 503.4 | 503.4
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.06 | 100 м | 14601.5 | 876.09
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 12 | узел | 211.7967 | 2541.56
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 1 | 1 узел | 67.25 | 67.25
Подготовка элеваторного узла Д-80 к зиме | 1 | шт | 5260.25 | 5260.25
Промывка трубопровода системы отопления | 14464 | м3 | 1.2219 | 17674.18
Ремонт смесителя с душем | 1 | 1 смеситель | 725.22 | 725.22
Снятие замеров температуры воздуха в квартире | 2 | 1 замер | 251.84 | 503.68
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 31 | 1 ИТП | 253.8923 | 7870.66
Обслуживание конструктивных элементов
Заделка отверстий, гнезд, и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 0.045 | м3 | 26353.7778 | 1185.92
Закрытие подъездного окна | 0.1 | 10 шт. | 1920.5 | 192.05
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.3 | 10 шт. | 1860.8667 | 558.26
М. Ремонт слухового окна (пристрожка, укрепление) | 4 | 1 створка | 317.1675 | 1268.67
Осмотр кровли, чердака, люков | 0.17 | 1000 м2 | 1520.7647 | 258.53
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.642 | 1000 м2 | 1651.2241 | 2711.31
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 234 | 1 м 2 основания | 51.1873 | 11977.83
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) - в. | 120 | м | 64.8668 | 7784.02
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков |  | м2 | 4287.29 | 4287.29
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.02 | 100 приборов | 29114 | 582.28
Смена дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 приборов | 33013.5 | 660.27
Смена дверных приборов: петли | 0.02 | 100 приборов | 51299.5 | 1025.99
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 0.04 | 100 шт. | 29313.5 | 1172.54
Укрепление козырька над входной дверью в подъезд | 0.025 | т | 63262 | 1581.55
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Текущий ремонт инженерного оборудования
Врезка в трубопровод Д-25 | 2 | шт | 1434.615 | 2869.23
Врезка в трубопровод Д-32 | 3 | шт | 1441.2967 | 4323.89
Демонтаж-монтаж РТВЖ КОРАЛЛ | 1 | шт | 1231.71 | 1231.71
Замена сборки Д-20 со спускником | 1 | шт | 2211.15 | 2211.15
Замена трубопровода диаметром: 32 мм | 4 | м | 684.3875 | 2737.55
Осмотр замеры рамок холодной воды | 0.01 | чел.-ч | 25297 | 252.97
Подчеканка раструбов канализационных труб диаметром: 101-125 мм | 2 | шт | 423.655 | 847.31
Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности: 110 мм | 0.098 | 100 м | 67545.2041 | 6619.43
Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб. диаметром 100мм | 0.098 | 100 м | 36012.0408 | 3529.18
Регулировка КОРАЛЛа накидной гайкой, проверка работоспособности | 1 | шт | 421.74 | 421.74
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых д. до 15 мм (для предохр. клапана) | 1 | шт | 569.77 | 569.77
Установка заглушек на трубопроводах д. 100мм | 0.02 | 100 шт. | 58950 | 1179
Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Заделка выбоин в цементных полах площадью до: 0,5 м2 | 0.01 | 100 мест | 32624 | 326.24
Заделка подвальных окон: (изовером, пенопропиленом и тд) | 0.27 | 10 м2 | 3105 | 838.35
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.36 | 100 шт. | 3713.3611 | 1336.81
Пробивка проемов в конструкциях. | 0.175 | 1 м3 | 16120.6286 | 2821.11
Ремонт дверных полотен (выдергивание гвоздей, подгонка, установка, укрепление притворной планки) | 1 | шт | 369.34 | 369.34
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток. | 0.11 | 100 плиток | 9073 | 998.03
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.04 | 100 шт. | 54184 | 2167.36
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.022 | 100 м | 48831.3636 | 1074.29
Смена: колен водосточных труб | 0.03 | 100 шт. | 58892.3333 | 1766.77
Транспортные расходы
Услуги автотранспорта | По факту | руб. | 6400 | 6400
Уборка лестничных клеток
Уборка л/клеток | По тарифу | м2 | 65340.42 | 65340.42
Уборка придомовой территории
Уборка придомовой территории | По тарифу | м2 | 122464.38 | 122464.38
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 3564.69 | 3564.69
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 49071.635 | 49071.635
Итого: |  |  |  | 539787.985
Всего за период с "01" января 2018 г. по "31"декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 539 787.99 руб. (Пятьсот тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 99 копеек)
Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. |  | __________________________
(должность, ФИО) |  | (подпись)
Заказчик - ____________________________________________________ |  | __________________________
(ФИО) |  | (подпись)

## 2019
Отчет по бюджету № 106/7в-2019
Период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2452 | Площадь кровли, м2 | 1403
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 809.8 | Площадь чердаков, м2 | 935.4
Количество квартир | 37 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 295.5 | Площадь подвалов, м2 | 412.4
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | -5918.955
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 118565.61
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 528475.82
- за жилые помещения |  |  |  |  | 395412.4
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 130588.42
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2475
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 521549.24
- за жилые помещения |  |  |  |  | 389885.7
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 129257.29
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2406.25
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 515630.285
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 506896.5
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 8733.785
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 125492.19
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист3
.
АКТ № 106/7в
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2020 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 5086.38
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) д. более 300мм | 3.5 | 1 м3 | 2130.6543 | 7457.29
Вывозка порубочных остатков на расстояние 22 км (класс груза 3) |  | т | 1500 | 1500
Ремонт карусели с окраской | 1 | шт | 2303.21 | 2303.21
Ремонт качели-карусели без окраски (прим.) | 1 | шт | 1122.35 | 1122.35
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 247667.58 | 247667.58
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 5842.05 | 5842.05
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 180.43 | 180.43
Изготовление ключей
Изготовление ключей | По факту | шт | 200 | 200
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 31481.61 | 31481.61
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 10200 | 10200
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Врезка в трубопровод Д-25 | 1 | шт | 2011.79 | 2011.79
Замена сборки Д-25 без спускника | 1 | шт | 1807.96 | 1807.96
Замена трубопровода диаметром: 20 мм | 12 | м | 827.1608 | 9925.93
Приварка проушины | 1 | шт | 932.33 | 932.33
Регулировка КОРАЛЛа накидной гайкой, проверка работоспособности | 1 | шт | 447.82 | 447.82
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 303.61 | 303.61
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. до 15мм | 0.18 | 100 м | 69318.7778 | 12477.38
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 20 мм | 1 | 1 участок | 1449.66 | 1449.66
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 25 мм | 1 | 1 участок | 1581.6 | 1581.6
Запуск потока воды: отопление, ГВС | 4 | 1 узел | 90.5075 | 362.03
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 2 | 1 стояк | 665.705 | 1331.41
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 812.33 | 812.33
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 2 | 1 здание | 273.635 | 547.27
Осмотр подвальных помещений (засоры, подпоры) прим. | 0.27 | 1000 м2 | 1814.6667 | 489.96
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 1 | 1 осмотр | 548.07 | 548.07
Осмотр подъездов, подвального помещения чердачного помещения | 0.681 | 1000 м2 | 3630.8811 | 2472.63
Осмотр системы центрального отопления, устройств в чердачных и подвальных помещениях. | 0.1 | 1000 м2 | 1791.3 | 179.13
Осмотр СТО | 0.07 | 100 квартир | 27264.1429 | 1908.49
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 3.282 | 1000 м2 | 1805.2986 | 5924.99
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 26770 | 267.7
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.63 | 100 м | 15805.2698 | 9957.32
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 7 | узел | 226.7457 | 1587.22
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС | 3 | 1 узел | 72.5767 | 217.73
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7308.67 | 7308.67
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 8476.82 | 8476.82
Расконсервация системы отопления | 1 | 1 узел | 1679.59 | 1679.59
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 716.63 | 716.63
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 610.09 | 610.09
Снятие замеров температуры ГВС | 1 | 1 замер | 269.58 | 269.58
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 33 | 1 ИТП | 271.0642 | 8945.12
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 2 | 1 соединение | 69.555 | 139.11
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Заделка подвальных окон: (изовером, пенопропиленом и тд) | 0.99 | 10 м2 | 2584.0808 | 2558.24
Заделка стыков соединений стояков (раструб-труба) | 1 | шт | 229.25 | 229.25
Изготовление щита из доски б/у | 0.019 | 100 м2 | 20617.3684 | 391.73
Закрытие подвальных окон и люков (прим) | 0.2 | 10 шт. | 1416.25 | 283.25
Осмотр квартир | 0.02 | 100 квартир | 23034.5 | 460.69
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.643 | 1000 м2 | 1814.2301 | 2980.78
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.642 | 1000 м2 | 1834.2753 | 3011.88
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 100 | 1 м 2 основания | 36.6863 | 3668.63
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей вышка | 70 | 1 м 1 основания | 72.225 | 5055.75
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По графику | 1000 м2 | 3085.6 | 3085.6
Проверка исправности канализационных вытяжек | 8 | 1 кв | 239.5337 | 1916.27
Проверка исправности канализационных вытяжек (по жалобе) | 0.2 | 1000 м2 | 1266.65 | 253.33
Проверка наличия тяги в ДВ и вент. каналах | 0.06 | 1000 м2 | 1265.5 | 75.93
Прочистка вентиляционных каналов | 0.03 | 100 м | 7615.6667 | 228.47
Смена дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 34013 | 340.13
Укладка (установка) щитов | 0.019 | 100 м2 | 14670 | 278.73
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 9629.91 | 9629.91
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 1715.56 | 1715.56
Услуги по управлению МКД
Услугу по контролю капитального ремонта |  |  |  | 4320
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 46081.5 | 46081.5
Итого: |  |  |  | 506896.5
2. Всего за период с "01"января 2019 г. по "31"декабря 2019 г. выполнено работ на общую сумму 506896.50 руб. (Пятьсот шесть тысяч восемьсот девяносто шесть рублей 50 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А.
_________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2020
Отчет по бюджету № 106/7в-2020
Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2452 | Площадь кровли, м2 | 1403
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 809.8 | Площадь чердаков, м2 | 935.4
Количество квартир | 37 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 295.5 | Площадь подвалов, м2 | 412.4
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 8733.785
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 125492.19
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 547174.35
- за жилые помещения |  |  |  |  | 410327.07
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 134297.28
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2550
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 651097.04
- за жилые помещения |  |  |  |  | 422951.17
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 137025.65
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2125
- субсидия |  |  |  |  | 88995.22
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 659830.825
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 539332.3015
Благоустройство дворовой территории |  |  |  |  | 88995.22
Налог на прибыль (1%) |  |  |  |  | 889.95
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 30613.3535
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 110564.72
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист Осипова М.С. _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## Лист1
.
АКТ № 106/7в
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2021 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.13 | 5088.41
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Вывоз листвы и смета | По факту | м2 | 292.9 | 292.9
Дезинфекция мест общего пользования МКД | По факту | м2 | 14184 | 14184
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) | По факту | 100 м2 | 1739.18 | 1739.18
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) за 2019 год | По факту | 100 м2 | 1549.5 | 1549.5
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 216061.63 | 216061.63
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 4109.45 | 4109.45
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 3850 | 3850
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 27545.62 | 27545.62
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 10200 | 10200
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Консервация системы отопления | 1 | 100 м | 724.61 | 724.61
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | По факту | 1000 м2 | 3295.09 | 3295.09
Проверка работ-ти запорной арматуры, устранение мелких неисправностей, проверка работы ПУ РХВ | 0.01 | 100 шт. | 30407 | 304.07
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 1 | шт | 381.42 | 381.42
Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. | 2 | шт | 251.08 | 502.16
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д. 25 мм | 0.02 | 100 м | 69422.5 | 1388.45
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром: 20 мм | 1 | 1 участок | 1364.51 | 1364.51
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 100.91 | 504.55
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1012.36 | 1012.36
Осмотр подвальных помещений | 0.17 | 1000 м2 | 1813.7059 | 308.33
Осмотр подъездов, подвального помещения, чердачного помещения - по жалобе | 0.1 | 1000 м2 | 4016.4 | 401.64
Осмотр СТО | 0.1 | 100 квартир | 30351.8 | 3035.18
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 3.494 | 1000 м2 | 2019.3789 | 7055.71
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях ФКР | 1.643 | 1000 м2 | 2032.9702 | 3340.17
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.14 | 100 м | 17360.2143 | 2430.43
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 4 | узел | 252.1725 | 1008.69
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 5 | 1 узел | 80.756 | 403.78
Подготовка элеваторного узла | 1 | шт | 7183.98 | 7183.98
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 11647.16 | 11647.16
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 868.12 | 868.12
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 0.01 | 1 ИТП | 30424 | 304.24
Снятие замеров температуры ГВС | 2 | 1 замер | 300.79 | 601.58
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 32 | 1 ИТП | 299.9112 | 9597.16
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Восстановление солнцезащиты : полимерным составом | 0.09 | 100 м | 19229.4444 | 1730.65
Герметизация вводов в подвальное помещение | 0.01 | 100 шт. | 34929 | 349.29
Демонтаж козырька над входной дверью в подъезд | 0.025 | т | 37489.6 | 937.24
Демонтаж покрытия козырька из поликорбаната | 0.019 | т | 17326.3158 | 329.2
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов бетонконтактом | 0.037 | 100 м2 | 10211.6216 | 377.83
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной пов-ти фасадов: простых за 2р с земли и лесов | 0.14 | 100 м2 | 11738.5714 | 1643.4
Осмотр кровли,чердака,подъездов,подвала,фасада-после землетр-ия, в т.ч. рем-т выявленных повреждений | 1.699 | 1000 м2 | 1917.887 | 3258.49
Погрузо-разгрузочные работы (кор-ка за 2019 год) | По факту | т | 2456.13 | 2456.13
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.88 | 100 шт. | 4456.125 | 3921.39
Приготовление растворов вручную. | 0.033 | 1 м3 | 5037.2727 | 166.23
Ремонт и восстановление герметизации шва с применением: автогидроподъемника | 0.09 | 100 м | 81452.1111 | 7330.69
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 0.006 | 1 м3 | 20183.3333 | 121.1
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов. | 0.037 | 100 м2 | 103104.5946 | 3814.87
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и: на каждые следущие 10 мм толщ 61-10-1 | 0.022 | 100 м2 | 23114.0909 | 508.51
Снятие оконных переплетов: неостекленных | 0.014 | 100 м2 | 17380.7143 | 243.33
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.12 | 100 шт. | 47394.8333 | 5687.38
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.11 | 100 м | 44172.9091 | 4859.02
Устройство покрытия козырька из листовой оцинкованной стали - проф. настил | 0.023 | 100 м2 | 90935.2174 | 2091.51
Замена желоба на козырке входной двери | 0.007 | 100 м2 | 122274.2857 | 855.92
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.64 | 1000 м2 | 2025.6159 | 3322.01
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения -подготовка к зиме | 1.643 | 1000 м2 | 2007.8758 | 3298.94
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 170 | 1 м 2 основания | 42.2258 | 7178.38
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей вышка | 80 | 1 м 1 основания | 81.3909 | 6511.27
Очистка желобов и кровли от снега, сбивание сосулей | 20 | 1 м 2 основания | 122.8755 | 2457.51
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 175 | м | 58.1727 | 10180.23
Плановые проверки вентиляционных каналов и оголовков | По плану | 1000 м2 | 4968.29 | 4968.29
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,5 м | 0.083 | 100 м2 | 154965.7831 | 12862.16
Укрепление козырька над входной дверью в подъезд | 0.025 | т | 74681.6 | 1867.04
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 8611.15 | 8611.15
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 1400 | 1400
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 1761.37 | 1761.37
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 70347.6915 | 70347.6915
Итого: |  |  |  | 539332.3015
2. Всего за период с "01"января 2020 г. по "31"декабря 2020 г. выполнено работ на общую сумму 539332.30 руб. (Пятьсот тридцать девять тысяч триста тридцать два рубля 30 копеек)
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)

## 2021
Отчет по бюджету № 106/7в-2021
Период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Этажность | 4 | Общая жилая площадь, м2 | 2452 | Площадь кровли, м2 | 1403
Количество подъездов | 3 | Площадь нежилых помещений, м2 | 809.8 | Площадь чердаков, м2 | 935.4
Количество квартир | 37 | Площадь л/ клеток, тамбуров, лифтов, м/камер, м2 | 295.5 | Площадь подвалов, м2 | 412.4
Наименование |  |  |  |  | Значение
Переходящие остатки денежных средств за выполненые работы (на начало периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 30613.3535
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на начало периода) |  |  |  |  | 110564.72
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту и аренду общего имущества МКД, в том числе: |  |  |  |  | 542635.74
- за жилые помещения |  |  |  |  | 406735.96
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 133349.78
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2550
Получено денежных средств, в т. ч: |  |  |  |  | 535735.91
- за жилые помещения |  |  |  |  | 396918.76
- за нежилые помещения |  |  |  |  | 136267.15
- за рекламу и аренду общего имущества МКД |  |  |  |  | 2550
Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  |  | 566349.2635
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  | 492013.0445
Переходящие остатки денежных средств за выполненные работы (на конец периода; + резерв, - долг) |  |  |  |  | 74336.219
Задолженность по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (на конец периода) |  |  |  |  | 117464.55
Директор ООО "ТРЭК" Плотников А.А. __________________
Отчет составил: экономист _______________
Отчет получил: ________________________________________________________
Дата __________________

## акт21
.
АКТ № 106/7в
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Ангарск |  |  |  | 31 марта 2022 г.
Собственники помещений в многоквартином доме, расположенном по адресу: ________________________ , именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________________________,
являющегося собственником квартиры № _____, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников, с одной стороны, и управляющая компания ООО "ТРЭК", именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Плотникова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _______ от "____" ___________________ ______ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № _____, расположенном по адресу: ______________________:
Наименование вида работы (услуги) | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийное обслуживание
Аварийное обслуживание | Ежедневно | руб. | 0.14 | 4119.36
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния МКД и придомовой територии
Уборка придомовой территории и лестничных клеток | По тарифу | м2 | 216061.68 | 216061.68
Уборка чердаков и подвалов | По тарифу | м2 | 1957.08 | 1957.08
Услуги по вывозу и утилизации листвы, веток, деревьев, скошенной травы , смета и др. | По факту | руб. | 3277.44 | 3277.44
Услуги спец.техники по благоустройству (очистка наледи, снега) | По факту | руб. | 2173.43 | 2173.43
Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (бордюр. столбики, столбы) за 2019 год | По факту | 100 м2 | 1549.5 | 1549.5
Коммунальные ресурсы на содержание общ. имущества МКД
Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД | По факту | руб. | 34251.73 | 34251.73
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования
Регулировка температуры отопления в ИТП вентилями | 3 | шт | 382.3467 | 1147.04
Запуск потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 3 | 1 узел | 96.9633 | 290.89
Запуск системы отопления. | 1 | 1 здание | 1005.22 | 1005.22
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 | 1 стояк | 736.44 | 736.44
Опрессовка ТУ диаметром: до 100 мм | 1 | 100 м | 961.8 | 961.8
Осмотр выпусков канализации (засоры, подпоры) прим. | 1 | 1 здание | 301.56 | 301.56
Осмотр и устранение мелких неисправностей на РХВ | 1 | шт | 149.54 | 149.54
Осмотр подвальных помещений и выпуска при подпоре | 1 | 1 осмотр | 1119.29 | 1119.29
Осмотр СТО | 0.04 | 100 квартир | 30278.5 | 1211.14
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.643 | 1000 м2 | 2039.0809 | 3350.21
Осмотр, замеры, опломбировка ПУ Т/У с представителем | 0.01 | 100 шт. | 30081 | 300.81
Осмотр, проверка работы приборов ИТП, РХВ | 1 | шт | 345.95 | 345.95
Отключение системы отопления | 1 | 1 здание | 611.75 | 611.75
Очистка канализационной сети: внутренней | 0.1 | 100 м | 17431.5 | 1743.15
Перевод отопления с подачи на обратку или с обратки на подачу | 6 | узел | 252.6267 | 1515.76
Перекрытие потока воды: отопление, ГВС, ХВС | 3 | 1 узел | 77.54 | 232.62
Подготовка элеваторного узла | 2 | шт | 7368.26 | 14736.52
Промывка трубопровода системы отопления | 1 | 1 здание | 10936.37 | 10936.37
Сдача ИТП представителю энергоснабжающей организации | 1 | 1 ИТП | 857.06 | 857.06
Сдача РХВ представителю водоканала, составление акта | 1 | 1 ИТП | 598.84 | 598.84
Снятие и запись замера в наряде (ИТП,РХВ) | 33 | 1 ИТП | 299.9927 | 9899.76
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов
Окраска масляными составами по дереву: доски объявления | 0.015 | 100 м2 | 34744 | 521.16
Постановка заклепок в местах соединения труб | 0.28 | 100 шт. | 4432.3571 | 1241.06
Ремонт кровли | 2.8 | 100 м2 | 341.1536 | 955.23
Ремонт обделок из листовой стали (парапета, карниза, отливов, т.д)-(укрепление, промазка свищ.) | 33.6 | м | 114.619 | 3851.2
Ремонт отдельных мест скатной кровли (материалом Ризолит) | 15.4 | м2 | 531.3909 | 8183.42
Смена: колен водосточных труб | 0.04 | 100 шт. | 34271 | 1370.84
Установка дверных приборов: петли (шарниры), шпингалеты, ручки, накладки | 0.01 | 100 шт. | 57733 | 577.33
Установка досок объявлений | 0.03 | 100 шт. | 96164.3333 | 2884.93
Установка досок объявлений с изготовлением | 0.03 | 100 шт. | 54716 | 1641.48
Установка частей водосточных труб (отметов) | 0.01 | 100 шт. | 47059 | 470.59
Установка частей водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0.022 | 100 м | 43881.8182 | 965.4
Закрытие слуховых окон и люков выхода на кровлю | 0.4 | 10 шт. | 2287.275 | 914.91
Осмотр кровли, чердака, люков | 0.17 | 1000 м2 | 2115.3529 | 359.61
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - весенний осмотр | 1.643 | 1000 м2 | 2025.8673 | 3328.5
Осмотр кровли, чердака, подъездов, подвального помещения - осенний осмотр | 1.643 | 1000 м2 | 2013.7492 | 3308.59
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвращения закупорки в зимнее время с записью в спец. жур | 5.612 | 1000 м2 | 610.417 | 3425.66
Осмотр СТО в чердачных и подвальных помещениях (весенний и осенний) | 1.643 | 1000 м2 | 2005.5995 | 3295.2
Очистка кровли от снега толщ. 10см, сбивание сосулей | 50 | 1 м 1 основания | 81.4204 | 4071.02
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 75 | 1 м 2 основания | 85.6141 | 6421.06
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей вышка | 6 | 1 м 1 основания | 116.5083 | 699.05
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей с выходом на кровлю | 110 | 1 м 1 основания | 55.3237 | 6085.61
Очистка воронки и колен от мусора, снега | 2 | шт | 514.45 | 1028.9
Очистка желобов от мусора: вручную (при расчете 1 кг. мусора = 3 м 1 желоба) | 119 | м | 57.4964 | 6842.07
Очистка кровли от снега, сбивание сосулей | 60 | 1 м 2 основания | 75.0428 | 4502.57
Проверка исправности вент. каналов, правильного расположения оголовков относ. крыши и наличия тяги | 2.806 | 1000 м2 | 610.4063 | 1712.8
Установка дверных приборов: навесного замка | 0.01 | 100 приборов | 37617 | 376.17
Установка дверных приборов: накладка дверная | 0.02 | 100 шт. | 27694 | 553.88
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов
Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования жилых домов | По договору | руб. | 8618.44 | 8618.44
Обслуживание газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования | По договору | 16 стояков | 10200 | 10200
Обслуживание ОДПУ
Техническое обслуживание ОДПУ | По договору | руб. | 21600 | 21600
Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений. Содержание информационных систем
Истребование дебиторской задолженности | По факту | руб. | 614.39 | 614.39
Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных | По факту | руб. | 1774.42 | 1774.42 | 427837.43 | 422727.57
Услуги по управлению МКД
Услуги по управлению МКД | Ежедневно | руб. | 64175.6145 | 64175.6145
Итого: |  |  |  | 492013.0445
2. Всего за период с "01"января 2021 г. по "31"декабря 2021 г. выполнено работ на общую сумму |  |  |  | 492013.0445
Четыреста девяносто две тысячи тринадцать рублей 04 копейки.
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Исполнитель - Директор ООО "ТРЭК", Плотников А.А.
____________________________________________________ ____________________________________
(подпись)
Заказчик - ________________________________________ __________________________________
(подпись)